DOCUMENTO DE ALCANCE

LPS-GT

Last Planner System® para la Gerencia Técnica

Aplicativo de planificación y control semanal adaptado a la gestión de un área funcional

Versión 0.3 — Borrador para revisión

23 de octubre de 2026

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Patrocinador / dueño del producto | Gerente Técnico (administrador principal) |
| Usuarios | 10 líderes de procesos + administrador delegado + usuarios de consulta |
| Estado | Borrador. [POR DEFINIR] = falta un dato o decisión. Texto en verde = agregado o cambiado en esta versión. |
| Alcance de esta versión | Definición funcional. No incluye código ni diseño técnico detallado. |

# Control de versiones

| Versión | Fecha | Autor | Cambios |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 23/10/2026 | Gerente Técnico (con apoyo de Claude) | Primer borrador a partir del análisis de las dos herramientas Excel actuales. |
| 0.2 | 23/10/2026 | Gerente Técnico | Respuestas a las preguntas abiertas; siglas de gerencias corregidas y nueva gerencia GOF; especificación de impresión PDF, tipografía y paleta de colores. |
| 0.3 | 23/10/2026 | Gerente Técnico (con apoyo de Claude) | Integración de las decisiones de la v0.2 en todo el documento; corrección de inconsistencias; nuevo módulo de Proyectos (menú de selección); registro de actividades flexible tipo Excel; diseño preparado para varias áreas; nueva sección de identidad visual y PDF. |

## Resumen de cambios de la versión 0.3

| Tema | Cambio |
| --- | --- |
| Nuevos requisitos | Módulo Proyectos como menú de selección (6.2) y grilla de actividades flexible tipo Excel (6.3). |
| Look Ahead | Se unifica a 3 semanas (antes decía 4–5 en varias secciones). |
| Reunión y cierre | Reunión semanal viernes 8:00 a. m.; cierre de semana viernes 5:00 p. m. (antes decía reunión los lunes). Flujo semanal rehecho (sección 7). |
| Responsables | Resp. 2 es solo un dato; el PAC se atribuye siempre al Resp. 1. |
| Restricciones | No bloquean el compromiso: el aplicativo advierte. |
| Administrador delegado | Rol asignable y rotable por el administrador. |
| Acceso | Usuarios y contraseñas propios del aplicativo (sin Microsoft 365); independiente de la infraestructura de la empresa; uso en PC y celular. |
| Infraestructura | Desarrollo con Claude; código en GitHub; base de datos Supabase. |
| Escalabilidad | Diseño preparado para varias áreas (es probable que otras áreas lo usen). |
| Catálogos | Gerencias corregidas (GOI = Industriales, GOC = Civiles) + GOF; lista única de CNC (la más completa, adaptada); catálogos editables por el administrador. |
| Identidad visual | Nueva sección 12: tipografía Manrope / Urbanist, paleta de colores y formato estándar de PDF. |
| Preguntas | Las 15 preguntas de la v0.1 quedan cerradas; se abren nuevas preguntas (sección 17). |

# Contenido

1. Introducción

2. Situación actual

3. Objetivos

4. Concepto: LPS adaptado a un área funcional

5. Usuarios, roles y permisos

6. Alcance funcional

7. Flujo de trabajo semanal

8. Reglas de negocio

9. Información que gestionará el aplicativo

10. Indicadores

11. Requisitos no funcionales

12. Identidad visual y formato de reportes

13. Fuera de alcance (primera versión)

14. Entregables y fases propuestas

15. Criterios de aceptación (primera versión)

16. Decisiones tomadas

17. Preguntas abiertas

Anexo A. Columnas de las herramientas actuales

Anexo B. Catálogos iniciales

Anexo C. Glosario

# 1. Introducción

## 1.1 Propósito del documento

Definir el alcance funcional del aplicativo LPS-GT, que reemplazará las herramientas Excel con las que hoy se planifica y controla semanalmente el trabajo del equipo de la Gerencia Técnica. El documento sirve para validar el concepto con el equipo, estimar el esfuerzo y, después, construir el aplicativo.

## 1.2 Contexto

El área es una gerencia funcional (no un proyecto de obra) que presta servicios técnicos a los proyectos y gerencias de la empresa: soporte e implementación BIM, gestión de documentos técnicos y RFI, consultas técnicas, metrados, mejora de procesos, gestión del conocimiento, propuestas y licitaciones, entre otros. El equipo está formado por 10 líderes de procesos, cada uno con su cartera de servicios, que reportan al Gerente Técnico.

El Last Planner System® (LPS) nació para la ejecución de obra. En LPS-GT se aplica a la gestión de un área funcional: los trabajos son servicios y entregables internos, los frentes son los proyectos o procesos atendidos y el compromiso semanal es de cada líder con el equipo.

## 1.3 Nombre

LPS-GT — Last Planner System® para la Gerencia Técnica.

# 2. Situación actual

Hoy la planificación se apoya en dos libros de Excel. Se tomaron sus estructuras y reglas; no se copian sus datos en este documento.

## 2.1 Herramienta 1 — Libro "OT_LA" (Look Ahead + Plan semanal)

| Hoja | Uso actual |
| --- | --- |
| Guía | PAC de la semana X, Look Ahead de X+1 (actualizar solo si hay excepciones), X+2 y X+3. |
| Periodo | Calendario de semanas (S-31, S-32…) con la fecha del lunes. |
| Plan_semanal | Fecha · Resp. 1 · Resp. 2 · Programa · Proyecto/Proceso · CET · Servicio · Actividad · Prog. · HH · horas L–D · C. (Si/No/NA) · CNC · Restricción · Estado/Comentario. |
| Look_ahead | Mismas columnas + horas por día para cada semana futura y subtotal de HH por semana. |
| %PAC | Tabla dinámica por responsable: NA · No · Si · %Cumplimiento = Si / (Si + No). |
| BL (una por líder) | Backlog: F. solicitud · Resp. 1 · Resp. 2 · Programa · Proyecto/Proceso · Servicio · Actividad · F. programada · Estado · Tipo · Criticidad. |
| Sitios | Ubicación de cada integrante por día (oficina / obra). |
| Listas, Hoja1, Personas | Catálogos: responsables, gerencias, proyectos con código, servicios, categorías. |

## 2.2 Herramienta 2 — Libro "LPS_OT" (versión con macros)

| Hoja | Uso actual |
| --- | --- |
| 0_Guia | Guía de uso y flujo semanal. |
| 1_Look_ahead | Actividades futuras con Estado LA: Pendiente / Trasladado a Plan / Cancelado. |
| 2_Cumplimiento_Plan_semanal | Semana · Resp. 1 · Resp. 2 · Programa · Proyecto/Proceso · CET · Servicio · Actividad · HH · L–D · Tipo · Estado · CNC · Restricción · Comentario · Semanas pendiente. |
| 3_%PAC / 4_DASHBOARD | Tablas dinámicas y KPI (meta PAC ≥ 80 %). |
| 5_PLANTILLA | Actividades recurrentes para copiar cada lunes. |
| 6_LISTAS | Listas maestras: Responsables · Programas · Proyectos/Procesos · CNC · Tipo · Estado. |
| 7_MACROS | NuevaSemana · tablas dinámicas · ResaltarPendientes · ExportarResumen. |

## 2.3 Problemas identificados

- Un archivo para muchos usuarios: no permite trabajo simultáneo; riesgo de versiones distintas y sobrescritura.

- Baja adopción: según la propia guía, el equipo no actualizó el archivo de agosto.

- Dependencia de macros y tablas dinámicas que se ejecutan a mano y fallan si cambian columnas o rangos.

- Catálogos inconsistentes: dos listas de CNC, estados con nombres distintos, siglas de gerencias cruzadas.

- Sin historial confiable del PAC, de las actividades arrastradas ni de las restricciones.

- Restricciones como texto libre, sin responsable, fecha ni estado.

- Seguridad débil: contraseña escrita en la guía; cualquiera con el archivo modifica datos de otros.

- Look Ahead, Plan semanal y backlog desconectados: se copia y pega entre hojas.

Lo que sí funciona y debe conservarse: la libertad de trabajar en filas y columnas como en Excel. El aplicativo debe mantener esa flexibilidad (ver 6.3).

# 3. Objetivos

## 3.1 Objetivo general

Disponer de un aplicativo web, de uso simultáneo para todo el equipo, que implemente el Last Planner System® adaptado a la gestión del área funcional, para mejorar la confiabilidad de los compromisos semanales, hacer visibles las restricciones y aprender de los incumplimientos.

## 3.2 Objetivos específicos

- Reemplazar las dos herramientas Excel por una sola fuente de verdad con historial semanal.

- Permitir que los 10 líderes registren y actualicen su planificación al mismo tiempo, con la misma agilidad de filas y columnas que tenían en Excel.

- Centralizar el catálogo de proyectos y procesos, que funcionará como menú de selección para todos los usuarios.

- Implementar el flujo completo: cartera → Look Ahead → restricciones → plan semanal → cierre → PAC → análisis de CNC → mejora.

- Calcular automáticamente el PAC y los demás indicadores por semana, líder, gerencia y proyecto/proceso, sin macros.

- Dar al Gerente Técnico un tablero para la reunión semanal y un resumen listo para enviar por correo o Teams.

- Controlar el acceso por roles, con un administrador delegado rotable y usuarios de solo consulta.

# 4. Concepto: LPS adaptado a un área funcional

| Componente LPS (obra) | Pregunta LPS | Equivalente en LPS-GT |
| --- | --- | --- |
| Plan maestro / hitos | ¿Qué DEBE hacerse? | Cartera de servicios (backlog) de cada líder: solicitudes de gerencias y proyectos, servicios permanentes e iniciativas de mejora, con fecha comprometida y criticidad. |
| Planificación por fases (pull) | ¿Qué hay que entregar y cuándo? | Hitos de entregables por proyecto/proceso, solo cuando el proyecto lo amerite. |
| Look Ahead | ¿Qué PUEDE hacerse? | Look Ahead de 3 semanas por líder, con HH estimadas por día. |
| Análisis de restricciones | ¿Qué impide hacerlo? | Log de restricciones (información del cliente, aprobaciones, recursos, dependencias de otras áreas, accesos). |
| Plan semanal (WWP) | ¿Qué SE HARÁ? | Compromisos semanales de cada líder tomados del Look Ahead; si tienen restricciones pendientes, el aplicativo advierte. |
| PPC | ¿Qué se hizo? | PAC — Porcentaje de Actividades Cumplidas por semana, líder, gerencia y proyecto. |
| Causas de no cumplimiento | ¿Por qué no se hizo? | CNC obligatoria en todo compromiso no cumplido. |
| Aprendizaje / mejora | ¿Qué aprendimos? | Pareto de CNC y acuerdos de mejora registrados en la reunión semanal. |
| Reunión diaria | ¿Cómo vamos hoy? | Seguimiento a mitad de semana: opcional. |

# 5. Usuarios, roles y permisos

| Rol | Quién | Responsabilidades |
| --- | --- | --- |
| Administrador | Gerente Técnico | Configura el aplicativo, gestiona usuarios, proyectos y catálogos, ve y edita todo, cierra/reabre semanas, conduce la reunión semanal. |
| Administrador delegado | Persona designada por el Gerente Técnico | Rol asignable y rotable: el administrador lo otorga o retira en cualquier momento; queda registrado quién lo tuvo y cuándo. Mismos permisos que el administrador, excepto [definir: p. ej. no puede quitar el rol al administrador principal ni eliminar usuarios]. |
| Líder de proceso (10) | Líderes del equipo | Gestiona su cartera, Look Ahead, restricciones y compromisos; cierra su semana con estado y CNC; ve el tablero del equipo. |
| Consulta | Otras gerencias u observadores | Solo lectura del tablero y reportes; puede exportar. El administrador define qué proyectos o líderes puede ver. |

Resp. 2 no es un rol: es un dato de la actividad (persona de apoyo, puede ser alguien sin usuario). El PAC siempre se atribuye al Resp. 1.

### Matriz de permisos

| Acción | Admin | Admin delegado | Líder | Consulta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gestionar usuarios y roles | Sí | Sí (con límites) | — | — |
| Asignar / rotar administrador delegado | Sí | — | — | — |
| Gestionar catálogos (gerencias, CNC, etc.) | Sí | Sí | — | — |
| Crear/editar proyectos del menú | Sí | Sí | [Proponer, sujeto a aprobación] | — |
| Crear/editar sus actividades | Sí | Sí | Sí | — |
| Editar actividades de otro líder | Sí | Sí | No | — |
| Configurar columnas de la grilla | Sí | Sí | Solo su vista personal | — |
| Registrar/levantar restricciones | Sí | Sí | Sí | — |
| Cerrar la semana | Sí | Sí | La propia | — |
| Reabrir una semana cerrada | Sí | Sí | — | — |
| Ver tablero del equipo | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Exportar reportes | Sí | Sí | Sí | Sí |

# 6. Alcance funcional

Prioridades: M = imprescindible en la primera versión; D = deseable; F = futuro (ver sección 14).

## 6.1 Administración y configuración

- Usuarios: alta, baja, edición, roles, restablecimiento de contraseña. Acceso con usuario y contraseña propios del aplicativo.

- Asignar y rotar el rol de administrador delegado.

- Catálogos editables: Gerencias (crear, modificar, desactivar), CET, Servicios/Entregables, Tipos de actividad, CNC, Tipos de restricción, Criticidad, Ubicaciones.

- Calendario: semanas lunes–domingo (S-NN), feriados y días no laborables.

- Parámetros: semanas de Look Ahead (3 por defecto, configurable), meta de PAC (80 %), cierre viernes 5:00 p. m., reunión viernes 8:00 a. m., días laborables.

- Los elementos con historial no se borran: se desactivan.

## 6.2 Proyectos — catálogo y menú de selección (NUEVO)

Sección donde se registran los proyectos y procesos que atiende el área. Es el menú desde el que los usuarios eligen en qué proyecto trabajar y la lista desplegable de la columna "Proyecto/Proceso" en todas las vistas.

### Registro de proyectos

| Campo | Descripción | Obligatorio |
| --- | --- | --- |
| Código | Código del proyecto (CR, p. ej. 3126) o interno (INT1012, M1008…). | Sí |
| CET | Código interno para proyectos internos. | No |
| Nombre corto | Nombre que aparece en el menú y en las grillas. | Sí |
| Nombre completo | Denominación oficial. | No |
| Tipo | Proyecto (externo) · Proceso interno · Gestión del área · Capacitación / conocimiento. | Sí |
| Gerencia | Gerencia cliente (GI, GOI, GOC, GOF, PyL…). | Sí |
| Fase | Diseño · Preconstrucción · Construcción · Cierre · Permanente. | No |
| Estado | Activo · En pausa · Cerrado. Solo los activos aparecen en el menú. | Sí |
| Líder(es) asignado(s) | Líderes que atienden el proyecto (filtra el menú de cada líder). | No |
| Fechas | Inicio y fin previstos. | No |
| Ubicación / país | Perú, Chile, Colombia, Bolivia… | No |
| Hitos | Entregables y fechas clave, solo si el proyecto lo amerita. | No |
| Observaciones | Texto libre. | No |

### Menú de selección

- Panel lateral (o selector superior) con la lista de proyectos activos, agrupados por gerencia y con buscador por código o nombre.

- Pestañas rápidas: Mis proyectos (los que tiene asignados el usuario) · Todos · Favoritos.

- Al elegir un proyecto se filtran todas las vistas (Look Ahead, Plan semanal, restricciones, tablero) a ese proyecto; opción "Todos los proyectos" para ver el consolidado.

- Ficha del proyecto: datos, líderes, HH planificadas y ejecutadas, PAC del proyecto, restricciones abiertas, hitos.

- Al cerrar un proyecto deja de aparecer en el menú, pero su historial se conserva.

- Alta de proyectos: administrador y delegado. [¿Los líderes pueden proponer un proyecto nuevo para aprobación?]

- Carga inicial de los ~30 proyectos/procesos de los Excel actuales e importación desde Excel.

## 6.3 Registro de actividades flexible tipo Excel (NUEVO)

El registro de actividades (Look Ahead, Plan semanal, cartera y plantilla) se hará en una grilla editable tipo hoja de cálculo, para que los líderes trabajen con la misma libertad que en Excel, pero con datos validados y compartidos.

### Filas

- Agregar, insertar (arriba/abajo), duplicar, mover (arrastrar) y eliminar filas; selección múltiple.

- Copiar y pegar desde Excel (varias filas y columnas a la vez) y hacia Excel.

- Rellenar hacia abajo (copiar un valor a varias filas), como el "arrastre" de Excel.

- Agrupar filas (por proyecto, gerencia, responsable o estado) con subtotales de HH, y expandir/contraer.

- Edición de varias filas a la vez (p. ej. cambiar el estado de 10 actividades).

- Deshacer / rehacer.

### Columnas

- Mostrar/ocultar, reordenar (arrastrar), cambiar ancho y fijar (inmovilizar) columnas.

- Ordenar y filtrar por cualquier columna; búsqueda rápida.

- Columnas personalizadas: el administrador puede crear columnas adicionales (texto, número, fecha, lista, casilla) sin programar.

- Vistas guardadas: cada usuario guarda su configuración de columnas, filtros y orden; el administrador define la vista estándar del equipo.

### Captura

- Navegación y edición con teclado (Tab, Enter, flechas), edición directa en la celda.

- Listas desplegables con búsqueda en las columnas de catálogo (Proyecto, Gerencia, CET, Servicio, Resp. 1, Resp. 2, CNC).

- Columnas de HH por día (L–D) con total automático por fila, por semana y por grupo.

- Validaciones visibles (celda resaltada) sin bloquear el trabajo: p. ej. CNC faltante en una actividad no completada.

- Formato condicional automático por estado (como en el Excel actual).

### Trabajo simultáneo en la grilla

- Guardado automático por celda; no existe "guardar archivo".

- Los cambios de otros usuarios aparecen en pantalla sin recargar.

- Si dos personas editan la misma celda, prevalece el último cambio y se avisa al otro usuario.

- Los permisos se respetan en la grilla: un líder ve todas las filas pero solo edita las suyas.

## 6.4 Cartera de servicios (backlog) por líder

Reemplaza las hojas "BL".

- Solicitudes y servicios: fecha de solicitud, gerencia, proyecto/proceso, servicio, descripción, Resp. 1, Resp. 2, fecha comprometida, tipo (Proyecto / Permanente), criticidad (Alta / Media / Baja), estado (Abierto / En proceso / Cerrado).

- Vista por líder y consolidada; desde la cartera se generan actividades del Look Ahead.

## 6.5 Plantilla de actividades recurrentes

Reemplaza la hoja PLANTILLA y la macro NuevaSemana.

- Cada líder mantiene sus actividades recurrentes con HH típicas por día.

- Al abrir la semana, el aplicativo propone las recurrentes; el líder confirma o descarta.

## 6.6 Look Ahead (3 semanas)

- Grilla por semana (S+1 … S+3) de las actividades de cada líder con HH por día y total por semana.

- Estado: Pendiente · Con restricción · Lista · Trasladada al plan · Cancelada.

- Carga de HH por líder y semana para detectar sobrecarga.

- Mover una actividad de semana, duplicarla o dividirla.

## 6.7 Log de restricciones

- Por actividad: descripción, tipo, responsable de levantarla (puede ser externo), fechas identificada / requerida / prometida / levantada, estado (Pendiente / En gestión / Levantada), comentarios.

- Si una actividad con restricciones pendientes se compromete, el aplicativo muestra una advertencia y la marca; no lo impide.

- Alertas de restricciones vencidas o por vencer.

## 6.8 Plan semanal (compromisos)

- En la reunión del viernes se confirman los compromisos de la semana siguiente (actividades del Look Ahead + recurrentes).

- Durante la semana: avance y comentarios; lo que surja se registra como No programada (no cuenta en el PAC, sí en HH).

- Cierre viernes 5:00 p. m.: Estado = Completada / No completada / Cancelada; CNC obligatoria si no se completó.

- Las no completadas pueden arrastrarse a la semana siguiente; el aplicativo cuenta las semanas pendientes.

- Después del cierre la semana queda bloqueada; solo el administrador o el delegado pueden reabrirla.

## 6.9 PAC y análisis de causas

- Cálculo automático del PAC (regla RN-02).

- PAC por semana, líder, gerencia y proyecto/proceso; evolución histórica.

- Pareto de CNC por periodo, líder y gerencia.

- Acuerdos de mejora: acción, responsable, fecha y estado, vinculados a la CNC que los originó.

## 6.10 Tablero y reportes

- Tablero del equipo: Actividades · Comprometidas · Completadas · No completadas · % PAC vs meta · HH · restricciones pendientes · actividades arrastradas.

- Tablero por líder y por proyecto.

- Reportes PDF con el formato estándar de la sección 12: Plan semanal, Look Ahead, Log de restricciones, PAC y CNC, cartera, ficha de proyecto.

- Exportación a Excel de cualquier grilla o vista.

- Resumen semanal en texto listo para pegar en Teams o enviar por correo.

## 6.11 Disponibilidad y ubicación del equipo

Reemplaza la hoja "Sitios". Se mantiene.

- Ubicación de cada líder por día (oficina, proyecto, remoto, vacaciones), visible junto al plan semanal.

## 6.12 Reunión semanal

- Vista guiada para la reunión del viernes 8:00 a. m.: PAC y CNC de la semana anterior → avance de la semana en curso → restricciones → compromisos de la semana siguiente → Look Ahead.

- Registro de asistentes y acuerdos.

## 6.13 Notificaciones

- Avisos dentro del aplicativo y envío por correo: recordatorio de cierre (viernes), restricciones por vencer, actividades arrastradas más de N semanas, resumen semanal.

## 6.14 Historial y auditoría

- Quién cambió qué y cuándo en actividades, proyectos, restricciones, roles y cierres.

- Las semanas cerradas quedan como fotografía para el histórico de PAC.

## 6.15 Migración inicial

- Carga de catálogos, proyectos y actividades recurrentes desde los Excel actuales.

- Carga del histórico de PAC: todo el histórico disponible [Confirmar: en la v0.2 aparecen dos respuestas, "desde siempre" y "01/10/2026"].

# 7. Flujo de trabajo semanal

Flujo ajustado a la reunión del viernes 8:00 a. m. y al cierre del viernes 5:00 p. m. [Validar]

| Momento | Quién | Qué se hace en LPS-GT |
| --- | --- | --- |
| Permanente | Líder | Registra solicitudes en su cartera y las convierte en actividades del Look Ahead. |
| Lunes | Líder | La semana se abre automáticamente con los compromisos acordados el viernes anterior. |
| Lunes a jueves | Líder | Actualiza avance, registra no programadas, levanta restricciones y actualiza su Look Ahead (S+1 … S+3). |
| Jueves (víspera) | Líder | Propone sus compromisos de la semana siguiente. |
| Viernes 8:00 a. m. — reunión | Equipo + Gerente Técnico | Revisa PAC y CNC de la semana anterior, avance de la semana en curso y restricciones; confirma compromisos de la semana siguiente; registra acuerdos. |
| Viernes 5:00 p. m. — cierre | Líder | Cierra su semana: estado de cada compromiso y CNC de los no cumplidos. El aplicativo bloquea la semana. |
| Viernes (después del cierre) | Gerente Técnico | Recibe el PAC de la semana y envía el resumen semanal. |

# 8. Reglas de negocio

| Código | Regla |
| --- | --- |
| RN-01 | La semana va de lunes a domingo y se identifica por la fecha de su lunes y el número S-NN. |
| RN-02 | PAC = Completadas ÷ (Completadas + No completadas) de los compromisos programados de la semana. Las canceladas y las no programadas no cuentan. |
| RN-03 | Meta de PAC configurable (inicial 80 %). Semáforo: verde ≥ meta; ámbar entre 60 % y la meta [confirmar 60 %]; rojo por debajo. |
| RN-04 | HH de la actividad = suma de HH por día (L–D). |
| RN-05 | Todo compromiso No completado exige una CNC del catálogo. |
| RN-06 | Semanas pendientes = semanas transcurridas desde la semana original de un compromiso no completado. |
| RN-07 | Comprometer una actividad con restricciones pendientes genera advertencia y marca visible; no se bloquea. |
| RN-08 | La semana se cierra el viernes a las 5:00 p. m.; después no se edita. Reabrirla requiere administrador o delegado y queda registrado. |
| RN-09 | Los elementos de catálogos y proyectos con historial no se eliminan; se desactivan o cierran. |
| RN-10 | El PAC se atribuye siempre al Resp. 1. El Resp. 2 es solo un dato. |
| RN-11 | Solo los proyectos activos aparecen en el menú y en las listas desplegables. |
| RN-12 | Un líder edita solo sus actividades; las de otros las ve en modo lectura. |
| RN-13 | Todo cambio en la grilla se guarda al instante y queda en el historial. |

# 9. Información que gestionará el aplicativo

| Entidad | Datos principales |
| --- | --- |
| Área | Nombre, gerente responsable. Permite que otras áreas usen el aplicativo en el futuro, cada una con sus datos separados. |
| Usuario | Nombre, código corto, correo, rol, área, activo. |
| Gerencia | Código (GI, GOI, GOC, GOF, PyL, GOI_CH, GOC_CH, GIPT…), nombre completo, activa. |
| Proyecto / Proceso | Código, CET, nombre corto, nombre completo, tipo, gerencia, fase, estado, líderes asignados, fechas, ubicación, observaciones. |
| Hito | Proyecto, entregable, fecha, estado (cuando el proyecto lo amerite). |
| CET | Código interno de proyectos internos. |
| Servicio / Entregable | Nombre, categoría. |
| Semana | Fecha de lunes, número S-NN, año, estado por líder (abierta / cerrada). |
| Solicitud (cartera) | F. solicitud, gerencia, proyecto, servicio, descripción, Resp. 1, Resp. 2, F. comprometida, tipo, criticidad, estado. |
| Actividad | Semana, Resp. 1, Resp. 2, gerencia, proyecto, CET, servicio, descripción, HH por día, origen (cartera / recurrente / no programada), estado, columnas personalizadas. |
| Restricción | Actividad, descripción, tipo, responsable, fechas (identificada, requerida, prometida, levantada), estado, comentarios. |
| Compromiso / cierre | Actividad, semana, tipo (programada / no programada), estado final, CNC, comentario, semanas pendiente. |
| Acuerdo de mejora | Semana, CNC relacionada, acción, responsable, fecha, estado. |
| Reunión | Fecha, asistentes, acuerdos. |
| Ubicación | Usuario, fecha, lugar. |
| Vista guardada | Usuario, grilla, columnas visibles y orden, filtros, agrupación. |
| Columna personalizada | Nombre, tipo de dato, lista de valores, grillas donde aparece. |

# 10. Indicadores

| Indicador | Definición | Nivel de análisis |
| --- | --- | --- |
| PAC | Completadas ÷ (Completadas + No completadas) | Semana · líder · gerencia · proyecto |
| PAC tendencia | Promedio móvil de las últimas N semanas | Equipo · líder |
| Pareto de CNC | Frecuencia y % de cada causa | Periodo · líder · gerencia |
| HH planificadas | Suma de HH comprometidas | Semana · líder · gerencia · proyecto |
| % no programadas | No programadas ÷ total | Semana · líder |
| Restricciones | Pendientes · vencidas · % levantadas a tiempo | Semana · líder · tipo |
| Actividades arrastradas | Compromisos con más de 1 semana pendiente | Líder |
| Cartera | Solicitudes abiertas por criticidad y antigüedad | Líder · gerencia |
| HH por proyecto | HH planificadas acumuladas por proyecto y gerencia | Proyecto · gerencia · periodo |
| Actividades listas (TMR) | Opcional: % de actividades del Look Ahead que llegan libres de restricciones | Equipo |

# 11. Requisitos no funcionales

| Tema | Requisito |
| --- | --- |
| Concurrencia | Al menos 12 usuarios a la vez sin bloqueos ni pérdida de datos; los cambios se ven sin recargar. |
| Acceso | Aplicativo web; PC como uso principal; consulta y actualización básica desde el celular. |
| Autenticación | Usuario y contraseña propios del aplicativo; no se usa Microsoft 365. |
| Independencia | Debe funcionar sin depender de la infraestructura ni de los sistemas de la empresa. |
| Seguridad | Permisos por rol aplicados en la base de datos; contraseñas cifradas; conexión cifrada; nada de credenciales en documentos ni en el código. |
| Infraestructura | Desarrollo con Claude; código en GitHub; base de datos y autenticación en Supabase. [Definir: repositorio privado o público, y plan gratuito o pagado de Supabase] |
| Disponibilidad y respaldo | Respaldo diario automático; recuperación ante errores de usuario. |
| Rendimiento | Vistas y tablero en menos de 2 segundos con 5 años de historial. |
| Escalabilidad | Preparado para varias áreas; la primera versión se implementa solo para la Gerencia Técnica. |
| Usabilidad | Español; grilla tipo Excel (6.3); listas desplegables; mínimo de clics para cerrar la semana. |
| Integraciones | Posibles a futuro: Teams, Power BI, registro de HH corporativo. |

# 12. Identidad visual y formato de reportes

Definido por el Gerente Técnico en la v0.2.

## 12.1 Tipografía

| Uso | Fuente (Google Fonts) |
| --- | --- |
| Contenido del aplicativo, documentos y reportes | Manrope |
| Encabezados y pies de página de los PDF | Urbanist |

## 12.2 Paleta de colores

Paleta "Tableau" (de la guía incorporada en la v0.2; se toman solo los colores, ya que la tipografía y el formato de PDF quedan como se indica en 12.1 y 12.3).

| Uso en el aplicativo | Color | Hex |
| --- | --- | --- |
| Fondo oscuro (barra de navegación, portada) | Tableau Dark | #1A1A2E |
| Acento / acción principal | Tableau Orange | #E8762B |
| Encabezados de tabla, serie principal de gráficos | Steel Blue | #4E79A7 |
| Títulos de reportes | Azul Ejecutivo | #1A365D |
| Encabezados secundarios | Navy Dark | #003366 |
| Fondo de tablas / paneles claros | Light Blue | #EBF2F8 |
| Cumplido / positivo (PAC ≥ meta) | Apple Green | #59A14F |
| Advertencia (PAC cerca de la meta, restricción por vencer) | Sunflower | #EDC948 |
| No cumplido / alerta | Terra Cotta | #E15759 |
| Series adicionales de gráficos | Sandy Brown · Caribbean · Mauve · Flamingo · Silver | #F28E2B · #76B7B2 · #B07AA1 · #FF9DA7 · #BAB0AC |

Reglas de contraste: texto blanco sobre Dark, Steel Blue, Navy u Orange; texto oscuro sobre Sunflower y Light Blue; nunca texto blanco sobre Sunflower ni texto Silver sobre blanco.

## 12.3 Formato estándar de PDF

| Elemento | Contenido | Tamaño | Color |
| --- | --- | --- | --- |
| Encabezado izquierdo | LPS_GT V1.00.01 | 6 pt | #4A5568 |
| Encabezado central | Nombre del proyecto | 6 pt | #4A5568 |
| Encabezado derecho | Fecha (día-mes-año), hora | 6 pt | #4A5568 |
| Pie izquierdo | By EHCM | 6 pt | #718096 |
| Pie central | — | 6 pt | #718096 |
| Pie derecho | Página i de TOTAL | 6 pt | #718096 |
| Título | Nombre del módulo impreso | 12 pt | #1A365D |

- Márgenes: 10 mm en los cuatro lados.

- Encabezado y pie en Urbanist; contenido en Manrope.

- Vista previa A4 vertical u horizontal antes de guardar; nombre de archivo sugerido: PROYECTO-Módulo-DDMMAAAA.pdf.

- "Nombre del proyecto": el proyecto elegido en el menú; si se imprime el consolidado, "Todos los proyectos" [confirmar].

# 13. Fuera de alcance (primera versión)

- Cronogramas CPM / Gantt de proyectos de obra.

- Control de costos y facturación de servicios.

- Registro oficial de horas para planillas.

- Puesta en marcha para otras áreas (el diseño lo permitirá, pero la primera versión es solo para la Gerencia Técnica).

- Aplicación móvil nativa (se usa el navegador del celular).

- Integración con Microsoft 365.

# 14. Entregables y fases propuestas

| Fase | Contenido | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| 0. Validación | Revisión de este documento; prototipo navegable de la grilla y del menú de proyectos. | — |
| 1. Primera versión (MVP) | Usuarios y roles; catálogos; Proyectos y menú; grilla tipo Excel; plantilla de recurrentes; Look Ahead; plan semanal; cierre con CNC; PAC; tablero básico; resumen semanal; exportación a Excel; migración inicial. | M |
| 2. Restricciones y cartera | Log de restricciones; cartera por líder; notificaciones por correo; reportes PDF estándar. | M / D |
| 3. Mejora continua | Pareto avanzado; acuerdos de mejora; reunión guiada; ubicación del equipo; hitos de proyecto; columnas personalizadas y vistas del equipo. | D |
| 4. Escalamiento | Usuarios de consulta de otras gerencias; habilitación de otras áreas; integraciones. | F |

Cronograma de desarrollo: [POR DEFINIR].

# 15. Criterios de aceptación (primera versión)

- Los 10 líderes y los 2 administradores trabajan simultáneamente durante una semana completa sin pérdida de información.

- Una semana completa (compromisos, avance, cierre del viernes con CNC) se gestiona sin usar Excel.

- Un líder puede pegar en la grilla un bloque de filas copiado desde Excel y queda registrado con las listas validadas.

- Los usuarios eligen el proyecto desde el menú y todas las vistas se filtran a ese proyecto.

- El PAC calculado coincide con el cálculo manual en al menos 4 semanas de prueba.

- Un líder no puede modificar actividades de otro líder.

- El resumen semanal se genera en un clic.

- Catálogos, proyectos, recurrentes e histórico de PAC quedan cargados desde los Excel.

# 16. Decisiones tomadas

Respuestas del Gerente Técnico en la v0.2 a las preguntas de la v0.1.

| # | Tema | Decisión | Dónde se aplica |
| --- | --- | --- | --- |
| D-01 | Nombre | GT = Gerencia Técnica. | 1.3 |
| D-02 | Administrador delegado | Se definirá después y puede cambiar; el aplicativo debe permitir rotarlo. | 5, 6.1 |
| D-03 | Resp. 2 y PAC | Resp. 2 es solo un dato; el PAC siempre es del responsable. | 5, RN-10 |
| D-04 | Restricciones | Se advierte; no se bloquea. | 6.7, RN-07 |
| D-05 | Reunión y cierre | Reunión viernes 8:00 a. m.; cierre viernes 5:00 p. m. | 7, RN-08 |
| D-06 | CNC | Se adopta la lista más completa. | Anexo B |
| D-07 | Look Ahead | 3 semanas. | 4, 6.6 |
| D-08 | Ubicación diaria | Se mantiene. | 6.11 |
| D-09 | CET | Código interno de proyectos internos. | 6.2, 9 |
| D-10 | Autenticación | Sin Microsoft 365; independiente de la infraestructura de la empresa. | 11 |
| D-11 | Infraestructura | GitHub + Supabase, desarrollo con Claude. | 11 |
| D-12 | Histórico de PAC | Migrar todo el histórico ("desde siempre"). | 6.15 |
| D-13 | Usuarios de consulta | Sí; el aplicativo debe ser flexible. | 5 |
| D-14 | Hitos por proyecto | Sí, cuando lo amerite. | 4, 6.2 |
| D-15 | Gerencias | GOI = Obras Industriales; GOC = Obras Civiles; nueva GOF = Obras de Infraestructura; el administrador puede crear, modificar o desactivar gerencias. | Anexo B |
| D-16 | Otras decisiones | Reunión diaria opcional; consulta puede exportar; acuerdos de mejora y registro de reunión: sí; notificaciones dentro del aplicativo con envío de correo; celular: sí; integraciones: posiblemente; uso por otras áreas: muy probable. | Varias |
| D-17 | Nuevo | Registro de actividades flexible tipo Excel en filas y columnas. | 6.3 |
| D-18 | Nuevo | Sección de ingreso de proyectos que funciona como menú de selección. | 6.2 |

# 17. Preguntas abiertas

| # | Pregunta | Respuesta |
| --- | --- | --- |
| 1 | Histórico de PAC: en la v0.2 dice "desde siempre" (pregunta 12) y "01/10/2026" (sección 6.13). ¿Cuál vale? |  |
| 2 | Proyectos: ¿solo el administrador y el delegado crean proyectos, o los líderes pueden proponer uno nuevo para aprobación? |  |
| 3 | Columnas personalizadas: ¿solo las crea el administrador, o cada líder puede agregar columnas propias en su vista? |  |
| 4 | Flujo semanal: ¿se valida el esquema de la sección 7 (compromisos de la semana siguiente se confirman en la reunión del viernes)? |  |
| 5 | ¿Qué no podrá hacer el administrador delegado? |  |
| 6 | Semáforo del PAC: ¿ámbar entre 60 % y 80 %? |  |
| 7 | GitHub: ¿repositorio privado o público? (si es público, el código es visible; los datos siguen protegidos en Supabase). |  |
| 8 | Supabase: ¿plan gratuito o pagado? (el gratuito pausa el proyecto tras días sin uso y tiene respaldos limitados). |  |
| 9 | Usuarios de consulta: ¿ven todo el equipo o solo los proyectos de su gerencia? |  |
| 10 | Lista de CNC: ¿se aprueba la lista unificada del Anexo B? |  |
| 11 | ¿Se requiere que los líderes registren también las HH reales (ejecutadas) además de las planificadas? |  |

# Anexo A. Columnas de las herramientas actuales

| Columna Excel | Significado | Destino en LPS-GT |
| --- | --- | --- |
| SEMANA / FECHA | Lunes de la semana | Semana |
| RESP. 1 | Líder dueño de la actividad | Actividad · Resp. 1 (PAC) |
| RESP. 2 | Persona de apoyo | Actividad · Resp. 2 (dato) |
| PROGRAMA | Gerencia cliente | Catálogo Gerencia |
| PROYECTO / PROCESO | Proyecto o proceso atendido | Módulo Proyectos (menú) |
| CET | Código interno de proyectos internos | Proyecto · CET |
| SERVICIO / ENTREGABLE | Servicio prestado | Catálogo Servicio |
| ACTIVIDAD | Descripción | Actividad · descripción |
| HH, L…D | Horas por día y total | Actividad · HH por día |
| Prog. / TIPO | Programada / No programada | Compromiso · tipo |
| C. / ESTADO | Si · No · NA / Completado · No completado | Compromiso · estado |
| CNC | Causa de no cumplimiento | Compromiso · CNC |
| RESTRICCIÓN | Texto libre | Log de restricciones |
| ESTADO / COMENTARIO | Notas | Compromiso · comentario |
| SEMANAS PENDIENTE | Semanas de atraso | Calculado |
| ESTADO LA | Pendiente · Trasladado a Plan · Cancelado | Actividad · estado |
| F_SOLICITUD, F_PROG., CRITICIDAD | Datos de cartera | Solicitud (cartera) |

# Anexo B. Catálogos iniciales

### Gerencias (corregido en v0.2)

| Código | Nombre |
| --- | --- |
| GI | Gerencia de Ingeniería |
| GOI | Gerencia de Obras Industriales |
| GOC | Gerencia de Obras Civiles |
| GOF | Gerencia de Obras de Infraestructura |
| PyL | Propuestas y Licitaciones |
| GOI_CH | Gerencia de Obras Industriales Chile |
| GOC_CH | Gerencia de Obras Civiles Chile |
| GIPT | Gerencia de Innovación |

El administrador puede crear, modificar y desactivar gerencias.

### Causas de no cumplimiento — lista unificada propuesta

Decisión D-06: se adopta la lista más completa (referencia LCI, 15 causas), adaptada a un área funcional y complementada con las causas propias del libro LPS_OT. Las causas solo de obra (clima, inspección, materiales de obra) se integran en categorías equivalentes. [Aprobar lista]

| # | Causa | Origen |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mala planificación / subestimación de HH | LCI |
| 2 | Trabajo previo no terminado (pre-requisito) | LCI |
| 3 | Sin información del cliente / información faltante | LPS_OT + LCI |
| 4 | Indefinición técnica / problema de diseño o planos | LPS_OT + LCI |
| 5 | Aprobación pendiente (interna o del cliente) | LCI (submittals) |
| 6 | Decisión de cliente | LPS_OT |
| 7 | Cambio de prioridad | LPS_OT |
| 8 | Dependencia externa / de otra área | LPS_OT |
| 9 | Falta de recursos (personal no disponible) | LPS_OT + LCI |
| 10 | Herramientas, software o accesos no disponibles | LCI (equipos) |
| 11 | Contratos / órdenes de cambio | LCI |
| 12 | Permisos / autorizaciones faltantes | LCI |
| 13 | Condición no prevista | LCI |
| 14 | Fuerza mayor (incluye clima) | LPS_OT + LCI |
| 15 | Me olvidé | LCI |
| 16 | Otra causa (especificar) | LPS_OT + LCI |

### Otros catálogos

- Tipo de proyecto: Proyecto · Proceso interno · Gestión del área · Capacitación / conocimiento.

- Estado de proyecto: Activo · En pausa · Cerrado.

- Tipo de compromiso: Programada · No programada.

- Estado de compromiso: Programado · Completado · No completado · Cancelado.

- Estado de Look Ahead: Pendiente · Con restricción · Lista · Trasladado a Plan · Cancelado.

- Cartera: Tipo (Proyecto · Permanente) · Criticidad (Alta · Media · Baja) · Estado (Abierto · En proceso · Cerrado).

- Tipos de restricción: Información del cliente · Aprobación · Recursos · Dependencia de otra área · Accesos / software · Contractual · Otro. [Validar]

- Ubicación: Oficina · Proyecto (obra) · Remoto · Vacaciones / licencia.

# Anexo C. Glosario

| Término | Definición |
| --- | --- |
| LPS | Last Planner System®: sistema de planificación colaborativa del Lean Construction Institute. |
| Last Planner | Persona que compromete el trabajo; en LPS-GT, cada líder de proceso. |
| Look Ahead | Planificación de las próximas 3 semanas para preparar el trabajo y levantar restricciones. |
| Restricción | Condición que impide ejecutar una actividad. |
| Plan semanal | Compromisos de la semana de cada líder. |
| PAC | Porcentaje de Actividades Cumplidas (equivale al PPC del LPS). |
| CNC | Causa de No Cumplimiento. |
| CET | Código interno de proyectos internos. |
| HH | Horas-hombre. |
| Cartera / backlog | Solicitudes y servicios pendientes de cada líder. |
| No programada | Actividad que surge durante la semana sin haber sido comprometida. |
| Grilla | Tabla editable tipo hoja de cálculo donde se registran las actividades. |
| Vista guardada | Configuración personal de columnas, filtros y orden de una grilla. |