DOCUMENTO DE ALCANCE

LPS-GT

Aplicativo de planificación y control semanal basado en el

Last Planner System® adaptado a la gestión de un área funcional

Versión 0.1 — Borrador para revisión

23 de octubre de 2026

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Patrocinador / dueño del producto | Gerente Técnico |
| Usuarios clave | 10 líderes de procesos del área + administrador delegado |
| Estado | Borrador. Las marcas [POR DEFINIR] indican información que falta completar. |
| Alcance de esta versión | Definición funcional. No incluye código ni diseño técnico detallado. |

# Control de versiones

| Versión | Fecha | Autor | Cambios |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 23/10/2026 | Gerente Técnico (con apoyo de Claude) | Primer borrador a partir del análisis de las dos herramientas Excel actuales. |
| 0.2 | [fecha] |  | [Ajustes tras primera revisión] |

Cómo revisar este documento: las secciones marcadas con [POR DEFINIR] requieren una decisión o un dato del Gerente Técnico. La sección 15 reúne todas las preguntas abiertas en un solo lugar.

# Contenido

1. Introducción

2. Situación actual

3. Objetivos

4. Concepto: LPS adaptado a un área funcional

5. Usuarios, roles y permisos

6. Alcance funcional

7. Flujo de trabajo semanal

8. Reglas de negocio

9. Información que gestionará el aplicativo

10. Indicadores

11. Requisitos no funcionales

12. Fuera de alcance (primera versión)

13. Entregables y fases propuestas

14. Criterios de aceptación (primera versión)

15. Preguntas abiertas y decisiones pendientes

Anexo A. Columnas de las herramientas actuales

Anexo B. Catálogos iniciales a validar

Anexo C. Glosario

# 1. Introducción

## 1.1 Propósito del documento

Definir el alcance funcional del aplicativo LPS-GT, que reemplazará las herramientas Excel con las que hoy se planifica y controla semanalmente el trabajo de un equipo del área. El documento servirá como base para validar el concepto con el equipo, estimar el esfuerzo y, más adelante, construir el aplicativo.

## 1.2 Contexto

El área es una gerencia funcional (no un proyecto de obra) que presta servicios técnicos a los proyectos y gerencias de la empresa: soporte e implementación BIM, gestión de documentos técnicos y RFI, consultas técnicas, metrados, mejora de procesos, gestión del conocimiento, propuestas y licitaciones, entre otros. El equipo está formado por 10 líderes de procesos, cada uno con su propia cartera de servicios, que reportan al Gerente Técnico.

El Last Planner System® (LPS) nació para la ejecución de obra. En LPS-GT se aplica a la gestión de un área funcional: los "trabajos" son servicios y entregables internos, los "frentes" son proyectos o procesos atendidos, y el compromiso semanal es de cada líder con el equipo.

## 1.3 Nombre del aplicativo

Nombre de trabajo: LPS-GT. [Confirmar significado de "GT" (¿Gerencia Técnica?) y nombre definitivo].

# 2. Situación actual

Hoy la planificación se apoya en dos libros de Excel que se analizaron para este documento. Se tomaron sus estructuras y reglas; no se copian sus datos en este documento.

## 2.1 Herramienta 1 — Libro "OT_LA" (Look Ahead + Plan semanal)

| Hoja | Uso actual |
| --- | --- |
| Guía | Explica las pestañas: PAC de la semana X, Look Ahead de X+1 (actualizar solo si hay excepciones), X+2 y X+3. |
| Periodo | Calendario de semanas (S-31, S-32…) con la fecha del lunes de cada semana. |
| Plan_semanal | Actividades de la semana: Fecha · Resp. 1 · Resp. 2 · Programa · Proyecto/Proceso · CET · Servicio · Actividad · Prog. (P = programada) · HH · horas por día L–D · C. (cumplió: Si/No/NA) · CNC · Restricción · Estado/Comentario. |
| Look_ahead | Planificación de 4 a 5 semanas: mismas columnas + horas por día para cada semana (A1–A7, B1–B7, C1–C7, D1–D7…) y subtotal de HH por semana. |
| %PAC | Tabla dinámica por responsable: NA · No · Si · %Cumplimiento = Si / (Si + No). |
| BL (una por líder) | Backlog de cada líder: F. solicitud · Resp. 1 · Resp. 2 · Programa · Proyecto/Proceso · Servicio · Actividad · F. programada · Estado (Abierto / En proceso / Cerrado) · Tipo (Proyecto / Permanente) · Criticidad (Alta / Media). |
| Sitios | Ubicación de cada integrante por día de la semana (oficina / obra). |
| Listas, Hoja1, Personas | Catálogos: responsables, programas (gerencias clientes), proyectos con código, servicios, categorías. |

## 2.2 Herramienta 2 — Libro "LPS_OT" (versión con macros)

| Hoja | Uso actual |
| --- | --- |
| 0_Guia | Guía de uso y flujo semanal (lunes / mitad de semana / viernes). |
| 1_Look_ahead | Tabla de actividades futuras con Estado LA: Pendiente / Trasladado a Plan / Cancelado. |
| 2_Cumplimiento_Plan_semanal | Plan semanal: Semana · Resp. 1 · Resp. 2 · Programa · Proyecto/Proceso · CET · Servicio/Entregable · Actividad · HH · L–D · Tipo · Estado · CNC · Restricción · Comentario · Semanas pendiente. |
| 3_%PAC | Tabla dinámica Semana × Responsable × Estado. |
| 4_DASHBOARD | KPI: Actividades · Comprometidas · Completadas · No completadas · % PAC (meta ≥ 80 %) + 2 gráficos. |
| 5_PLANTILLA | Actividades recurrentes del equipo para copiar cada lunes. |
| 6_LISTAS | Listas maestras: Responsables · Programas · Proyectos/Procesos · CNC · Tipo · Estado. |
| 7_MACROS | NuevaSemana · CrearTablaDinamica_PAC · CrearTablaDinamica_Dashboard · ResaltarPendientes · ExportarResumen (texto para Teams/correo). |

## 2.3 Problemas identificados

- Un archivo para muchos usuarios: no permite trabajo simultáneo de 10 líderes; hay riesgo de versiones distintas y sobrescritura.

- Baja adopción / actualización: según la propia guía, el equipo no actualizó el archivo de agosto.

- Dependencia de macros y tablas dinámicas que hay que ejecutar a mano; fallan si cambian columnas o rangos.

- Catálogos inconsistentes: dos listas de CNC distintas, estados con nombres diferentes ("Completado" / "Completada"), siglas de programas que podrían estar cruzadas (GOI / GOC).

- Sin historial confiable: el plan semanal se reescribe; es difícil ver la evolución del PAC, las actividades arrastradas o las restricciones por semana.

- Restricciones como texto libre en una columna, sin responsable, fecha requerida ni estado.

- Seguridad débil: la contraseña de las listas está escrita en la propia guía; cualquiera con el archivo puede modificar datos de otros.

- El Look Ahead no está conectado al Plan semanal ni al backlog: las actividades se copian y pegan entre hojas.

# 3. Objetivos

## 3.1 Objetivo general

Disponer de un aplicativo web, de uso simultáneo para todo el equipo, que implemente el Last Planner System® adaptado a la gestión del área funcional, para mejorar la confiabilidad de los compromisos semanales, hacer visibles las restricciones y aprender de los incumplimientos.

## 3.2 Objetivos específicos

- Reemplazar las dos herramientas Excel por una sola fuente de verdad con historial semanal.

- Permitir que los 10 líderes registren y actualicen su planificación al mismo tiempo, cada uno sobre su cartera.

- Implementar el flujo completo: cartera (backlog) → Look Ahead → restricciones → plan semanal → cierre → PAC → análisis de CNC → mejora.

- Calcular automáticamente el PAC y los demás indicadores por semana, líder, programa y proyecto/proceso, sin macros ni tablas dinámicas manuales.

- Dar al Gerente Técnico un tablero para la reunión semanal y un resumen listo para enviar por Teams o correo.

- Controlar el acceso: el Gerente Técnico y un administrador delegado administran; los líderes gestionan su información.

# 4. Concepto: LPS adaptado a un área funcional

La tabla muestra cómo se traduce cada componente del LPS de obra a la gestión del área.

| Componente LPS (obra) | Pregunta LPS | Equivalente en LPS-GT |
| --- | --- | --- |
| Plan maestro / hitos | ¿Qué DEBE hacerse? | Cartera de servicios (backlog) de cada líder: solicitudes de las gerencias y proyectos, servicios permanentes, iniciativas de mejora, con fecha comprometida y criticidad. |
| Planificación por fases (pull) | ¿Qué hay que entregar y cuándo? | Hitos de entregables por proyecto/proceso (opcional en primera versión). [Confirmar si se requiere] |
| Look Ahead (4–6 semanas) | ¿Qué PUEDE hacerse? | Look Ahead de 4 a 5 semanas por líder: actividades derivadas de la cartera, con HH estimadas por día. |
| Análisis de restricciones | ¿Qué impide que se pueda hacer? | Log de restricciones: información del cliente, aprobaciones, recursos, dependencias de otras áreas, accesos a sistemas, etc. |
| Plan semanal (WWP) | ¿Qué SE HARÁ? | Compromisos semanales de cada líder, tomados del Look Ahead solo si están libres de restricciones. |
| PPC | ¿Qué se hizo? | PAC — Porcentaje de Actividades Cumplidas por semana, líder, programa y proyecto. |
| Causas de no cumplimiento | ¿Por qué no se hizo? | CNC obligatoria en todo compromiso no cumplido. |
| Aprendizaje / mejora | ¿Qué aprendimos? | Análisis de CNC (Pareto) y acuerdos de mejora en la reunión semanal. |
| Reunión diaria | ¿Cómo vamos hoy? | Seguimiento de avance a mitad de semana (opcional). [Confirmar frecuencia] |

# 5. Usuarios, roles y permisos

| Rol | Quién | Responsabilidades |
| --- | --- | --- |
| Administrador | Gerente Técnico | Configura el aplicativo, gestiona usuarios y listas maestras, ve y edita todo, cierra/reabre semanas, conduce la reunión semanal. |
| Administrador delegado | Persona que designe el Gerente Técnico | Mismos permisos que el administrador, salvo [definir restricciones, p. ej. no eliminar usuarios administradores]. |
| Líder de proceso (10) | Líderes del equipo | Gestiona su cartera, Look Ahead, restricciones y compromisos; cierra su semana con estado y CNC; ve el tablero del equipo. |
| Colaborador (Resp. 2) | [¿Tendrá acceso?] | Hoy figura como segundo responsable de la actividad. [Definir si solo es un dato o también un usuario]. |
| Consulta | [¿Otras gerencias?] | Solo lectura del tablero. [Confirmar si se requiere]. |

### Matriz de permisos (propuesta)

| Acción | Admin | Admin delegado | Líder | Consulta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gestionar usuarios y roles | Sí | Sí | — | — |
| Editar listas maestras | Sí | Sí | — | — |
| Crear/editar actividades propias | Sí | Sí | Sí | — |
| Editar actividades de otro líder | Sí | Sí | [No / solo como Resp. 2] | — |
| Registrar/levantar restricciones | Sí | Sí | Sí | — |
| Cerrar la semana de un líder | Sí | Sí | Su propia semana | — |
| Reabrir una semana cerrada | Sí | Sí | — | — |
| Ver tablero del equipo | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Exportar reportes | Sí | Sí | Sí | [?] |

# 6. Alcance funcional

Módulos propuestos. Las prioridades (M = imprescindible para la primera versión; D = deseable; F = futuro) se proponen en la sección 13.

## 6.1 Administración y configuración

- Alta, baja y edición de usuarios; asignación de rol; inicio de sesión [corporativo Microsoft 365 / usuario y contraseña].

- Listas maestras editables: Programas (gerencias clientes), Proyectos/Procesos (con código y nombre completo), CET, Servicios/Entregables, Tipos de actividad, CNC, Tipos de restricción, Criticidad.

- Calendario de semanas (lunes a domingo, numeración S-NN), feriados y días no laborables.

- Parámetros: semanas de Look Ahead (4–5), meta de PAC (hoy 80 %), día y hora de cierre semanal, días laborables.

- Desactivar elementos de una lista sin perder el historial (no se borran).

## 6.2 Cartera de servicios (backlog) por líder

Reemplaza las hojas "BL" de cada líder.

- Registro de solicitudes y servicios: fecha de solicitud, solicitante/programa, proyecto/proceso, servicio, descripción, Resp. 1, Resp. 2, fecha comprometida, tipo (Proyecto / Permanente), criticidad (Alta / Media / Baja), estado (Abierto / En proceso / Cerrado).

- Vista por líder y vista consolidada para el Gerente Técnico.

- Desde la cartera se generan actividades para el Look Ahead.

## 6.3 Plantilla de actividades recurrentes

Reemplaza la hoja PLANTILLA y la macro NuevaSemana.

- Cada líder mantiene sus actividades recurrentes (p. ej. reunión semanal, registro de HH, monitoreo de RFI) con HH típicas por día.

- Al abrir una semana nueva, el aplicativo propone automáticamente las recurrentes; el líder confirma o descarta.

## 6.4 Look Ahead (4 a 5 semanas)

- Vista por semana (S+1 … S+4/5) de las actividades de cada líder, con: programa, proyecto/proceso, CET, servicio/entregable, actividad, Resp. 1, Resp. 2, HH por día y total por semana.

- Estado de la actividad: Pendiente · Con restricción · Lista · Trasladada al plan · Cancelada.

- Vista de carga de HH por líder y semana (para detectar sobrecarga).

- Mover una actividad de semana, duplicarla o dividirla.

## 6.5 Log de restricciones

- Registro por actividad: descripción, tipo, responsable de levantarla (puede ser externo al área), fecha identificada, fecha requerida, fecha prometida, fecha de levantamiento, estado (Pendiente / En gestión / Levantada), comentarios.

- Una actividad con restricciones pendientes no puede comprometerse en el plan semanal [o solo con advertencia — definir].

- Alertas de restricciones vencidas o próximas a vencer.

## 6.6 Plan semanal (compromisos)

- Al inicio de la semana cada líder compromete actividades listas del Look Ahead (más las recurrentes).

- Campos: los de la actividad + Tipo (Programada / No programada) + HH por día.

- Durante la semana: avance y comentarios. Las actividades nuevas que surjan se registran como No programadas (no cuentan en el PAC, pero sí en HH).

- Al cierre: Estado = Completada / No completada / Cancelada. CNC obligatoria si no se completó.

- Las no completadas pueden arrastrarse a la semana siguiente; el aplicativo cuenta las semanas pendientes.

- Cierre de semana: bloquea la edición; solo el administrador puede reabrir.

## 6.7 PAC y análisis de causas

- Cálculo automático del PAC (ver regla en la sección 8).

- PAC por semana, por líder, por programa y por proyecto/proceso; evolución histórica.

- Pareto de CNC por periodo, por líder y por programa.

- Registro de acuerdos de mejora derivados del análisis de CNC (acción, responsable, fecha). [Confirmar]

## 6.8 Tablero y reportes

- Tablero del equipo: Actividades · Comprometidas · Completadas · No completadas · % PAC vs meta · HH planificadas · restricciones pendientes · actividades arrastradas.

- Tablero por líder (lo ve el propio líder y el administrador).

- Reportes imprimibles / PDF: Plan semanal, Look Ahead, Log de restricciones, PAC y CNC, cartera por líder.

- Exportación a Excel de cualquier vista.

- Resumen semanal en texto, listo para pegar en Teams o enviar por correo (reemplaza la macro ExportarResumen).

## 6.9 Disponibilidad y ubicación del equipo

Reemplaza la hoja "Sitios".

- Ubicación de cada líder por día (oficina, obra/proyecto, remoto, vacaciones).

- Se muestra junto al plan semanal para coordinar visitas y reuniones. [Confirmar si se mantiene]

## 6.10 Reunión semanal

- Vista guiada para la reunión: cierre de la semana anterior (PAC y CNC) → restricciones → compromisos de la semana → Look Ahead.

- Registro de asistentes y acuerdos. [Confirmar]

## 6.11 Notificaciones

- Recordatorios: abrir semana (lunes), cerrar semana (viernes), restricciones por vencer, actividades arrastradas más de N semanas.

- Canal: [correo / Teams / dentro del aplicativo].

## 6.12 Historial y auditoría

- Quién cambió qué y cuándo en actividades, restricciones y cierres de semana.

- Las semanas cerradas quedan como fotografía para el histórico de PAC.

## 6.13 Migración inicial

- Carga de listas maestras y actividades recurrentes desde los Excel actuales.

- Carga del histórico de PAC [definir desde qué fecha].

# 7. Flujo de trabajo semanal

| Momento | Quién | Qué se hace en LPS-GT |
| --- | --- | --- |
| Permanente | Líder | Registra nuevas solicitudes en su cartera y las convierte en actividades del Look Ahead. |
| Mitad de semana | Líder | Actualiza su Look Ahead (S+1 … S+4) y sus restricciones; avanza el levantamiento de restricciones. |
| Viernes [confirmar día/hora] | Líder | Cierra su semana: estado de cada compromiso y CNC de los no cumplidos. |
| Viernes / lunes | Gerente Técnico | Revisa PAC, CNC y restricciones; envía el resumen semanal. |
| Lunes — reunión semanal | Equipo | Analiza la semana cerrada, acuerda mejoras, revisa restricciones y confirma compromisos de la nueva semana. |
| Lunes | Líder | Abre su semana: recurrentes + actividades listas del Look Ahead pasan al plan semanal. |

# 8. Reglas de negocio

| Código | Regla |
| --- | --- |
| RN-01 | La semana va de lunes a domingo y se identifica por la fecha de su lunes (y número S-NN). |
| RN-02 | PAC = Completadas ÷ (Completadas + No completadas) de los compromisos programados de la semana. Las canceladas y las no programadas no cuentan (equivale a la regla actual Si ÷ (Si + No), excluyendo NA). |
| RN-03 | Meta de PAC configurable; valor inicial 80 %. Semáforo: verde ≥ meta; ámbar [entre 60 % y la meta]; rojo por debajo. |
| RN-04 | HH de la actividad = suma de HH por día (L–D). |
| RN-05 | Todo compromiso No completado exige una CNC de la lista maestra. |
| RN-06 | Semanas pendientes = semanas transcurridas desde la semana original de un compromiso aún no completado (regla actual: redondear hacia arriba (hoy − semana) ÷ 7). |
| RN-07 | Solo actividades sin restricciones pendientes pueden comprometerse [o con advertencia]. |
| RN-08 | Una semana cerrada no se edita; reabrirla requiere rol de administrador y queda registrado. |
| RN-09 | Los elementos de listas maestras no se eliminan si tienen historial; se desactivan. |
| RN-10 | Cada actividad tiene un Resp. 1 (dueño, cuenta para su PAC) y opcionalmente un Resp. 2 (apoyo). [Confirmar a quién se atribuye el PAC] |

# 9. Información que gestionará el aplicativo

Entidades principales (nivel funcional, sin diseño técnico):

| Entidad | Datos principales |
| --- | --- |
| Usuario | Nombre, código corto (p. ej. iniciales), correo, rol, activo. |
| Programa | Código (GI, GOI, GOC, PyL, GOI_CH, GOC_CH, GIPT…), nombre completo. [Validar siglas: GOI/GOC aparecen cruzadas] |
| Proyecto / Proceso | Código (CR o interno), nombre corto, nombre completo, tipo (proyecto / proceso interno / gestión), programa, activo. |
| CET | Código de centro de costo / tarea [confirmar significado]. |
| Servicio / Entregable | Nombre, categoría (Mejora de procesos, Gestión del conocimiento, Gestión del área, Proyecto…). |
| Semana | Fecha de lunes, número S-NN, año, estado (abierta / cerrada) por líder. |
| Solicitud (cartera) | F. solicitud, programa, proyecto/proceso, servicio, descripción, Resp. 1, Resp. 2, F. comprometida, tipo, criticidad, estado. |
| Actividad | Semana, Resp. 1, Resp. 2, programa, proyecto/proceso, CET, servicio, descripción, HH por día, origen (cartera / recurrente / no programada), estado. |
| Restricción | Actividad, descripción, tipo, responsable, F. identificada, F. requerida, F. prometida, F. levantada, estado, comentarios. |
| Compromiso / cierre | Actividad, semana, tipo (programada / no programada), estado final, CNC, comentario, semanas pendiente. |
| Acuerdo de mejora | Semana, CNC relacionada, acción, responsable, fecha, estado. |
| Ubicación | Usuario, fecha, lugar. |

# 10. Indicadores

| Indicador | Definición | Nivel de análisis |
| --- | --- | --- |
| PAC | Completadas ÷ (Completadas + No completadas) | Semana · líder · programa · proyecto |
| PAC acumulado / tendencia | Promedio móvil de las últimas N semanas | Equipo · líder |
| Pareto de CNC | Frecuencia y % de cada causa | Periodo · líder · programa |
| HH planificadas | Suma de HH comprometidas | Semana · líder · programa · proyecto |
| % no programadas | Actividades no programadas ÷ total | Semana · líder (mide imprevistos) |
| Restricciones | Pendientes · vencidas · % levantadas a tiempo | Semana · líder · tipo |
| Actividades arrastradas | Compromisos con más de 1 semana pendiente | Líder |
| Cartera | Solicitudes abiertas por criticidad y antigüedad | Líder · programa |
| Actividades listas (TMR) | [Opcional: % de actividades del Look Ahead que llegan libres de restricciones] | Equipo |

# 11. Requisitos no funcionales

| Tema | Requisito |
| --- | --- |
| Concurrencia | Al menos 12 usuarios trabajando a la vez sin bloqueos ni pérdida de datos; los cambios se ven sin recargar [o al recargar]. |
| Acceso | Aplicativo web; navegador de PC como uso principal; consulta desde celular [confirmar]. |
| Autenticación | [Cuenta corporativa Microsoft 365 / usuario y contraseña propios]. |
| Seguridad | Permisos por rol aplicados en el servidor; sin contraseñas en documentos; conexión cifrada. |
| Disponibilidad y respaldo | Respaldo diario automático; recuperación ante errores de usuario (no se borra, se desactiva). |
| Rendimiento | Vistas de semana y tablero cargan en menos de 2 segundos con 5 años de historial [validar]. |
| Usabilidad | Idioma español; captura rápida tipo hoja de cálculo; listas desplegables; mínimo de clics para cerrar la semana. |
| Infraestructura | [Nube corporativa / servicio externo / servidor interno — definir con TI]. |
| Integraciones | [Futuras: Teams, correo, Power BI, registro de HH corporativo]. |

# 12. Fuera de alcance (primera versión)

- Cronogramas CPM / Gantt de proyectos de obra (los cubren otras herramientas de la empresa).

- Control de costos y facturación de servicios.

- Registro oficial de horas para planillas (se mantiene el sistema corporativo actual).

- Uso por otras áreas o equipos distintos al del Gerente Técnico [confirmar].

- Aplicación móvil nativa (se usará el navegador del celular si se requiere).

# 13. Entregables y fases propuestas

| Fase | Contenido | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| 0. Validación | Revisión de este documento con el equipo; prototipo navegable de pantallas. | — |
| 1. Primera versión (MVP) | Administración, listas maestras, plantilla de recurrentes, Look Ahead, plan semanal, cierre con CNC, PAC, tablero básico, resumen para Teams, exportación a Excel. | M |
| 2. Restricciones y cartera | Log de restricciones completo, cartera (backlog) por líder, alertas. | M / D |
| 3. Mejora continua | Pareto de CNC avanzado, acuerdos de mejora, reunión semanal guiada, ubicación del equipo, reportes PDF. | D |
| 4. Integraciones | Teams/correo, Power BI, autenticación corporativa (si no entra antes). | F |

Cronograma y responsables de desarrollo: [POR DEFINIR].

# 14. Criterios de aceptación (primera versión)

- Los 10 líderes y los 2 administradores pueden trabajar simultáneamente durante una semana completa sin pérdida de información.

- Una semana completa (apertura, compromisos, cierre con CNC) se gestiona sin usar Excel.

- El PAC calculado por el aplicativo coincide con el cálculo manual para al menos 4 semanas de prueba.

- Un líder no puede modificar actividades de otro líder (salvo lo que se defina para Resp. 2).

- El resumen semanal se genera en un clic y puede pegarse en Teams.

- Las listas maestras y recurrentes actuales quedan cargadas desde los Excel.

# 15. Preguntas abiertas y decisiones pendientes

| # | Pregunta | Respuesta |
| --- | --- | --- |
| 1 | ¿Qué significa "GT" y cuál será el nombre definitivo del aplicativo? |  |
| 2 | ¿Quién será el administrador delegado y qué no podrá hacer? |  |
| 3 | El "Resp. 2": ¿es usuario del aplicativo o solo un dato? ¿A quién se atribuye el PAC? |  |
| 4 | ¿Se bloquea el compromiso de actividades con restricciones pendientes o solo se advierte? |  |
| 5 | ¿Qué día y hora se cierra la semana? ¿Cuándo es la reunión semanal? |  |
| 6 | Lista única de CNC: hay dos versiones (ver Anexo B). ¿Cuál se adopta? |  |
| 7 | ¿Cuántas semanas de Look Ahead: 4 o 5? |  |
| 8 | ¿Se mantiene el registro de ubicación diaria (hoja Sitios)? |  |
| 9 | ¿Qué significa CET y de dónde viene su lista? |  |
| 10 | Autenticación: ¿cuenta corporativa Microsoft 365? |  |
| 11 | ¿Dónde se alojará: nube corporativa, servicio externo o servidor interno? ¿Restricciones de TI? |  |
| 12 | ¿Se migra el histórico de PAC? ¿Desde qué fecha? |  |
| 13 | ¿Habrá usuarios de solo consulta (otras gerencias)? |  |
| 14 | ¿Se necesita un nivel de hitos/entregables por proyecto (planificación por fases)? |  |
| 15 | Siglas de programas: confirmar GOI = Obras Civiles / GOC = Obras Industriales (podrían estar cruzadas). |  |

# Anexo A. Columnas de las herramientas actuales

| Columna Excel | Significado | Destino en LPS-GT |
| --- | --- | --- |
| SEMANA / FECHA | Lunes de la semana | Semana |
| RESP. 1 | Líder dueño de la actividad | Actividad · Resp. 1 |
| RESP. 2 | Persona de apoyo / ejecutor | Actividad · Resp. 2 |
| PROGRAMA | Gerencia cliente | Lista maestra Programa |
| PROYECTO / PROCESO | Proyecto o proceso atendido | Lista maestra Proyecto/Proceso |
| CET | Código asociado | Lista maestra CET |
| SERVICIO / ENTREGABLE | Servicio prestado | Lista maestra Servicio |
| ACTIVIDAD | Descripción | Actividad · descripción |
| HH, L…D | Horas por día y total | Actividad · HH por día |
| Prog. / TIPO | Programada / No programada | Compromiso · tipo |
| C. / ESTADO | Si · No · NA / Completado · No completado · Programado | Compromiso · estado |
| CNC | Causa de no cumplimiento | Compromiso · CNC |
| RESTRICCIÓN | Texto libre | Log de restricciones |
| ESTADO / COMENTARIO | Notas | Compromiso · comentario |
| SEMANAS PENDIENTE | Semanas de atraso | Calculado |
| ESTADO LA | Pendiente · Trasladado a Plan · Cancelado | Actividad · estado |
| F_SOLICITUD, F_PROG., CRITICIDAD (BL) | Datos de cartera | Solicitud (cartera) |

# Anexo B. Catálogos iniciales a validar

### Causas de no cumplimiento — versión libro LPS_OT

- Sin información del cliente

- Falta de recursos

- Cambio de prioridad

- Dependencia externa

- Indefinición técnica

- Decisión de cliente

- Fuerza mayor

- Otro

### Causas de no cumplimiento — referencia LCI (usada en ECM Project)

Mala planificación · Pre-requisito / trabajo previo · Problema de diseño / planos · Inspección no aprobada · Mano de obra no disponible · Materiales no disponibles · Equipos / herramientas no disponibles · Contratos / órdenes de cambio · Submittals / aprobaciones pendientes · Condiciones climáticas · Me olvidé · Sin actualización / información faltante · Permisos / autorizaciones faltantes · Condición no prevista · Otras causas.

Propuesta: partir de la lista LPS_OT (más adecuada a un área funcional) y agregar "Mala planificación / subestimación de HH", "Información de otra área pendiente", "Aprobación interna pendiente" y "Me olvidé". [Validar]

### Programas (gerencias clientes)

| Código | Nombre (según Excel) |
| --- | --- |
| GI | Gerencia de Ingeniería |
| GOI | Gerencia de Obras Civiles [validar] |
| GOC | Gerencia de Obras Industriales [validar] |
| PyL | Propuestas y Licitaciones |
| GOI_CH | Gerencia de Obras Civiles Chile |
| GOC_CH | Gerencia de Obras Industriales Chile |
| GIPT | Gerencia de Innovación |

### Otros catálogos

- Tipo de compromiso: Programada · No programada.

- Estado de compromiso: Programado · Completado · No completado · Cancelado.

- Estado de Look Ahead: Pendiente · Con restricción · Lista · Trasladado a Plan · Cancelado.

- Cartera: Tipo (Proyecto · Permanente) · Criticidad (Alta · Media · Baja) · Estado (Abierto · En proceso · Cerrado).

- Proyectos / procesos: alrededor de 30 elementos en los Excel actuales; se cargarán en la migración.

# Anexo C. Glosario

| Término | Definición |
| --- | --- |
| LPS | Last Planner System®: sistema de planificación colaborativa del Lean Construction Institute. |
| Last Planner | Persona que compromete el trabajo; en LPS-GT, cada líder de proceso. |
| Look Ahead | Planificación de las próximas 4–5 semanas para preparar el trabajo y levantar restricciones. |
| Restricción | Condición que impide ejecutar una actividad (información, aprobación, recurso, dependencia). |
| Plan semanal | Compromisos de la semana de cada líder. |
| PAC | Porcentaje de Actividades Cumplidas (equivale al PPC del LPS). |
| CNC | Causa de No Cumplimiento. |
| HH | Horas-hombre. |
| Cartera / backlog | Lista de solicitudes y servicios pendientes de cada líder. |
| No programada | Actividad que surge durante la semana sin haber sido comprometida. |