DOCUMENTO DE ALCANCE

LPS-GT

Last Planner System® para la Gerencia Técnica

Aplicativo de planificación y control semanal adaptado a la gestión de un área funcional

Versión 0.5 — Borrador para revisión

24 de octubre de 2026

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Patrocinador / dueño del producto | Gerente Técnico (administrador principal) |
| Usuarios | 10 líderes de procesos (ampliable) + administrador delegado + usuarios de consulta |
| Estado | Borrador. [POR DEFINIR] = falta un dato o decisión. Texto en verde = agregado o cambiado en esta versión (0.5). |
| Alcance de esta versión | Definición funcional. No incluye código ni diseño técnico detallado. |

# Control de versiones

| Versión | Fecha | Autor | Cambios |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 23/10/2026 | Gerente Técnico (con apoyo de Claude) | Primer borrador a partir del análisis de las dos herramientas Excel actuales. |
| 0.2 | 23/10/2026 | Gerente Técnico | Respuestas a las preguntas abiertas; siglas de gerencias corregidas y nueva gerencia GOF; especificación de impresión PDF, tipografía y paleta de colores. |
| 0.3 | 23/10/2026 | Gerente Técnico (con apoyo de Claude) | Integración de las decisiones de la v0.2 en todo el documento; corrección de inconsistencias; nuevo módulo de Proyectos (menú de selección); registro de actividades flexible tipo Excel; diseño preparado para varias áreas; nueva sección de identidad visual y PDF. |
| 0.4 | 24/10/2026 | Gerente Técnico | Aprobaciones y respuestas a las preguntas abiertas; nuevos principios: todo editable y preparado para ampliaciones (más líderes, más alcance). |
| 0.5 | 24/10/2026 | Gerente Técnico (con apoyo de Claude) | Integración de la v0.4; nueva sección de principios de diseño; módulo de listas configurables; flujo de propuesta y aprobación de proyectos; riesgos y mitigaciones del plan gratuito y del repositorio público; mejoras propuestas para aprobar (sección 18). |

## Resumen de cambios de la versión 0.5

| Tema | Cambio |
| --- | --- |
| Principios de diseño | Nueva sección 3.3: nada fijo, todo editable; preparado para más líderes y ampliaciones de alcance. |
| Listas configurables | Nuevo módulo 6.2: todas las listas desplegables salen de una base de datos editable por el administrador. |
| Proyectos | Los líderes proponen proyectos y el administrador los aprueba (flujo en 6.3). |
| Administrador delegado | Aprobado: no puede quitar el rol al administrador principal ni eliminar usuarios. |
| Infraestructura | Repositorio público y Supabase gratuito: se agregan riesgos y mitigaciones (11.1). |
| Confirmaciones | Histórico de PAC desde siempre; flujo semanal aprobado; semáforo 60 % / 80 %; PDF consolidado "Todos los proyectos"; lista de CNC aprobada (editable). |
| Cronograma | Lo antes posible: se propone un plan por etapas cortas (sección 14). |
| Mejoras | Nueva sección 18 con 15 mejoras propuestas para aprobar. |

# Contenido

1. Introducción

2. Situación actual

3. Objetivos

4. Concepto: LPS adaptado a un área funcional

5. Usuarios, roles y permisos

6. Alcance funcional

7. Flujo de trabajo semanal

8. Reglas de negocio

9. Información que gestionará el aplicativo

10. Indicadores

11. Requisitos no funcionales

12. Identidad visual y formato de reportes

13. Fuera de alcance (primera versión)

14. Entregables y fases propuestas

15. Criterios de aceptación (primera versión)

16. Decisiones tomadas

17. Preguntas abiertas

18. Mejoras propuestas

Anexo A. Columnas de las herramientas actuales

Anexo B. Catálogos iniciales

Anexo C. Glosario

# 1. Introducción

## 1.1 Propósito del documento

Definir el alcance funcional del aplicativo LPS-GT, que reemplazará las herramientas Excel con las que hoy se planifica y controla semanalmente el trabajo del equipo de la Gerencia Técnica. El documento sirve para validar el concepto con el equipo, estimar el esfuerzo y, después, construir el aplicativo.

## 1.2 Contexto

El área es una gerencia funcional (no un proyecto de obra) que presta servicios técnicos a los proyectos y gerencias de la empresa: soporte e implementación BIM, gestión de documentos técnicos y RFI, consultas técnicas, metrados, mejora de procesos, gestión del conocimiento, propuestas y licitaciones, entre otros. El equipo está formado por 10 líderes de procesos, cada uno con su cartera de servicios, que reportan al Gerente Técnico.

El Last Planner System® (LPS) nació para la ejecución de obra. En LPS-GT se aplica a la gestión de un área funcional: los trabajos son servicios y entregables internos, los frentes son los proyectos o procesos atendidos y el compromiso semanal es de cada líder con el equipo.

## 1.3 Nombre

LPS-GT — Last Planner System® para la Gerencia Técnica.

# 2. Situación actual

Hoy la planificación se apoya en dos libros de Excel. Se tomaron sus estructuras y reglas; no se copian sus datos en este documento.

## 2.1 Herramienta 1 — Libro "OT_LA" (Look Ahead + Plan semanal)

| Hoja | Uso actual |
| --- | --- |
| Guía | PAC de la semana X, Look Ahead de X+1 (actualizar solo si hay excepciones), X+2 y X+3. |
| Periodo | Calendario de semanas (S-31, S-32…) con la fecha del lunes. |
| Plan_semanal | Fecha · Resp. 1 · Resp. 2 · Programa · Proyecto/Proceso · CET · Servicio · Actividad · Prog. · HH · horas L–D · C. (Si/No/NA) · CNC · Restricción · Estado/Comentario. |
| Look_ahead | Mismas columnas + horas por día para cada semana futura y subtotal de HH por semana. |
| %PAC | Tabla dinámica por responsable: NA · No · Si · %Cumplimiento = Si / (Si + No). |
| BL (una por líder) | Backlog: F. solicitud · Resp. 1 · Resp. 2 · Programa · Proyecto/Proceso · Servicio · Actividad · F. programada · Estado · Tipo · Criticidad. |
| Sitios | Ubicación de cada integrante por día (oficina / obra). |
| Listas, Hoja1, Personas | Catálogos: responsables, gerencias, proyectos con código, servicios, categorías. |

## 2.2 Herramienta 2 — Libro "LPS_OT" (versión con macros)

| Hoja | Uso actual |
| --- | --- |
| 0_Guia | Guía de uso y flujo semanal. |
| 1_Look_ahead | Actividades futuras con Estado LA: Pendiente / Trasladado a Plan / Cancelado. |
| 2_Cumplimiento_Plan_semanal | Semana · Resp. 1 · Resp. 2 · Programa · Proyecto/Proceso · CET · Servicio · Actividad · HH · L–D · Tipo · Estado · CNC · Restricción · Comentario · Semanas pendiente. |
| 3_%PAC / 4_DASHBOARD | Tablas dinámicas y KPI (meta PAC ≥ 80 %). |
| 5_PLANTILLA | Actividades recurrentes para copiar cada lunes. |
| 6_LISTAS | Listas maestras: Responsables · Programas · Proyectos/Procesos · CNC · Tipo · Estado. |
| 7_MACROS | NuevaSemana · tablas dinámicas · ResaltarPendientes · ExportarResumen. |

## 2.3 Problemas identificados

- Un archivo para muchos usuarios: no permite trabajo simultáneo; riesgo de versiones distintas y sobrescritura.

- Baja adopción: según la propia guía, el equipo no actualizó el archivo de agosto.

- Dependencia de macros y tablas dinámicas que se ejecutan a mano y fallan si cambian columnas o rangos.

- Catálogos inconsistentes: dos listas de CNC, estados con nombres distintos, siglas de gerencias cruzadas.

- Sin historial confiable del PAC, de las actividades arrastradas ni de las restricciones.

- Restricciones como texto libre, sin responsable, fecha ni estado.

- Seguridad débil: contraseña escrita en la guía; cualquiera con el archivo modifica datos de otros.

- Look Ahead, Plan semanal y backlog desconectados: se copia y pega entre hojas.

Lo que sí funciona y debe conservarse: la libertad de trabajar en filas y columnas como en Excel. El aplicativo debe mantener esa flexibilidad (ver 6.4).

# 3. Objetivos

## 3.1 Objetivo general

Disponer de un aplicativo web, de uso simultáneo para todo el equipo, que implemente el Last Planner System® adaptado a la gestión del área funcional, para mejorar la confiabilidad de los compromisos semanales, hacer visibles las restricciones y aprender de los incumplimientos.

## 3.2 Objetivos específicos

- Reemplazar las dos herramientas Excel por una sola fuente de verdad con historial semanal.

- Permitir que los líderes (hoy 10, sin límite fijo) registren y actualicen su planificación al mismo tiempo, con la misma agilidad de filas y columnas que tenían en Excel.

- Centralizar el catálogo de proyectos y procesos, que funcionará como menú de selección para todos los usuarios.

- Implementar el flujo completo: cartera → Look Ahead → restricciones → plan semanal → cierre → PAC → análisis de CNC → mejora.

- Calcular automáticamente el PAC y los demás indicadores por semana, líder, gerencia y proyecto/proceso, sin macros.

- Dar al Gerente Técnico un tablero para la reunión semanal y un resumen listo para enviar por correo o Teams.

- Controlar el acceso por roles, con un administrador delegado rotable y usuarios de solo consulta.

## 3.3 Principios de diseño

Definidos por el Gerente Técnico en la v0.4. Aplican a todo el aplicativo y prevalecen sobre cualquier otra sección.

| Principio | Qué significa en la práctica |
| --- | --- |
| P1. Nada fijo, todo editable | Toda lista desplegable (gerencias, CNC, tipos, estados, fases, ubicaciones, servicios, etc.) se alimenta de una base de datos editable desde el aplicativo, sin programar. Lo mismo para parámetros (meta de PAC, semanas de Look Ahead, horarios de cierre y reunión, umbrales del semáforo). |
| P2. Crecimiento sin rediseño | Número de líderes, usuarios, proyectos y áreas sin límite fijo. Agregar un líder es crear un usuario, no modificar el aplicativo. |
| P3. Preparado para ampliar el alcance | Columnas adicionales, nuevos catálogos y nuevos módulos se agregan sin rehacer lo existente. Cada cambio de alcance se registra como solicitud de cambio (sección 18, M-15). |
| P4. Desactivar, no borrar | Lo que tiene historial se desactiva u oculta para no romper los indicadores pasados. |
| P5. Reglas protegidas | Los valores que usan los cálculos (p. ej. "Completado" y "No completado" para el PAC) pueden renombrarse, pero no eliminarse; el aplicativo lo impide y lo explica. |

# 4. Concepto: LPS adaptado a un área funcional

| Componente LPS (obra) | Pregunta LPS | Equivalente en LPS-GT |
| --- | --- | --- |
| Plan maestro / hitos | ¿Qué DEBE hacerse? | Cartera de servicios (backlog) de cada líder: solicitudes de gerencias y proyectos, servicios permanentes e iniciativas de mejora, con fecha comprometida y criticidad. |
| Planificación por fases (pull) | ¿Qué hay que entregar y cuándo? | Hitos de entregables por proyecto/proceso, solo cuando el proyecto lo amerite. |
| Look Ahead | ¿Qué PUEDE hacerse? | Look Ahead de 3 semanas por líder, con HH estimadas por día. |
| Análisis de restricciones | ¿Qué impide hacerlo? | Log de restricciones (información del cliente, aprobaciones, recursos, dependencias de otras áreas, accesos). |
| Plan semanal (WWP) | ¿Qué SE HARÁ? | Compromisos semanales de cada líder tomados del Look Ahead; si tienen restricciones pendientes, el aplicativo advierte. |
| PPC | ¿Qué se hizo? | PAC — Porcentaje de Actividades Cumplidas por semana, líder, gerencia y proyecto. |
| Causas de no cumplimiento | ¿Por qué no se hizo? | CNC obligatoria en todo compromiso no cumplido. |
| Aprendizaje / mejora | ¿Qué aprendimos? | Pareto de CNC y acuerdos de mejora registrados en la reunión semanal. |
| Reunión diaria | ¿Cómo vamos hoy? | Seguimiento a mitad de semana: opcional. |

# 5. Usuarios, roles y permisos

| Rol | Quién | Responsabilidades |
| --- | --- | --- |
| Administrador | Gerente Técnico | Configura el aplicativo, gestiona usuarios, proyectos y catálogos, ve y edita todo, cierra/reabre semanas, conduce la reunión semanal. |
| Administrador delegado | Persona designada por el Gerente Técnico | Rol asignable y rotable: el administrador lo otorga o retira en cualquier momento; queda registrado quién lo tuvo y cuándo. Mismos permisos que el administrador, excepto que no puede quitar el rol al administrador principal ni eliminar usuarios. |
| Líder de proceso | Líderes del equipo (hoy 10, ampliable) | Gestiona su cartera, Look Ahead, restricciones y compromisos; cierra su semana con estado y CNC; ve el tablero del equipo. |
| Consulta | Otras gerencias u observadores | Solo lectura del tablero y reportes; puede exportar. El administrador define qué proyectos o líderes puede ver. |

Resp. 2 no es un rol: es un dato de la actividad (persona de apoyo, puede ser alguien sin usuario). El PAC siempre se atribuye al Resp. 1.

### Matriz de permisos

| Acción | Admin | Admin delegado | Líder | Consulta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gestionar usuarios y roles | Sí | Sí (con límites) | — | — |
| Asignar / rotar administrador delegado | Sí | — | — | — |
| Gestionar listas configurables (gerencias, CNC, etc.) | Sí | Sí | — [confirmar: en la v0.4 esta celda quedó resaltada sin comentario] | — |
| Crear/editar proyectos del menú | Sí | Sí | Proponer (requiere aprobación) | — |
| Aprobar proyectos propuestos | Sí | Sí | — | — |
| Crear/editar sus actividades | Sí | Sí | Sí | — |
| Editar actividades de otro líder | Sí | Sí | No | — |
| Configurar columnas de la grilla | Sí | Sí | Solo su vista personal [confirmar si puede crear columnas propias] | — |
| Registrar/levantar restricciones | Sí | Sí | Sí | — |
| Cerrar la semana | Sí | Sí | La propia | — |
| Reabrir una semana cerrada | Sí | Sí | — | — |
| Ver tablero del equipo | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Exportar reportes | Sí | Sí | Sí | Sí |

# 6. Alcance funcional

Prioridades: M = imprescindible en la primera versión; D = deseable; F = futuro (ver sección 14).

## 6.1 Administración y configuración

- Usuarios: alta, baja, edición, roles, restablecimiento de contraseña. Acceso con usuario y contraseña propios del aplicativo.

- Asignar y rotar el rol de administrador delegado.

- Listas configurables y parámetros: ver 6.2.

- Calendario: semanas lunes–domingo (S-NN), feriados y días no laborables.

- Parámetros: semanas de Look Ahead (3 por defecto, configurable), meta de PAC (80 %), cierre viernes 5:00 p. m., reunión viernes 8:00 a. m., días laborables.

- Los elementos con historial no se borran: se desactivan.

## 6.2 Listas configurables (NUEVO)

Aplica el principio P1. Un solo módulo donde el administrador y el delegado mantienen todas las listas desplegables del aplicativo.

- Para cada lista: agregar, renombrar, reordenar, desactivar y reactivar valores; opcionalmente asignar color e ícono (p. ej. para estados y semáforos).

- Listas iniciales: Gerencias · CET · Servicios/Entregables · Categorías de servicio · Tipos de proyecto · Fases · Estados de proyecto · Tipos de actividad · Estados de Look Ahead · Estados de compromiso · CNC · Tipos de restricción · Estados de restricción · Criticidad · Tipos y estados de cartera · Ubicaciones · Países.

- Crear listas nuevas (p. ej. para una columna personalizada).

- Importar y exportar cada lista desde/hacia Excel.

- Parámetros generales editables: meta de PAC, umbral ámbar, semanas de Look Ahead, día y hora de cierre y de reunión, días laborables, días de anticipación de alertas.

- Los valores protegidos (principio P5) muestran un candado: se pueden renombrar, no eliminar.

- Cada lista puede ser común a todas las áreas o propia de un área (preparación para varias áreas).

## 6.3 Proyectos — catálogo y menú de selección (NUEVO)

Sección donde se registran los proyectos y procesos que atiende el área. Es el menú desde el que los usuarios eligen en qué proyecto trabajar y la lista desplegable de la columna "Proyecto/Proceso" en todas las vistas.

### Registro de proyectos

| Campo | Descripción | Obligatorio |
| --- | --- | --- |
| Código | Código del proyecto (CR, p. ej. 3126) o interno (INT1012, M1008…). | Sí |
| CET | Código interno para proyectos internos. | No |
| Nombre corto | Nombre que aparece en el menú y en las grillas. | Sí |
| Nombre completo | Denominación oficial. | No |
| Tipo | Proyecto (externo) · Proceso interno · Gestión del área · Capacitación / conocimiento. | Sí |
| Gerencia | Gerencia cliente (GI, GOI, GOC, GOF, PyL…). | Sí |
| Fase | Diseño · Preconstrucción · Construcción · Cierre · Permanente. | No |
| Estado | Propuesto · Activo · En pausa · Cerrado · Rechazado. Solo los activos aparecen en el menú. | Sí |
| Líder(es) asignado(s) | Líderes que atienden el proyecto (filtra el menú de cada líder). | No |
| Fechas | Inicio y fin previstos. | No |
| Ubicación / país | Perú, Chile, Colombia, Bolivia… | No |
| Hitos | Entregables y fechas clave, solo si el proyecto lo amerita. | No |
| Observaciones | Texto libre. | No |

### Menú de selección

- Panel lateral (o selector superior) con la lista de proyectos activos, agrupados por gerencia y con buscador por código o nombre.

- Pestañas rápidas: Mis proyectos (los que tiene asignados el usuario) · Todos · Favoritos.

- Al elegir un proyecto se filtran todas las vistas (Look Ahead, Plan semanal, restricciones, tablero) a ese proyecto; opción "Todos los proyectos" para ver el consolidado.

- Ficha del proyecto: datos, líderes, HH planificadas y ejecutadas, PAC del proyecto, restricciones abiertas, hitos.

- Al cerrar un proyecto deja de aparecer en el menú, pero su historial se conserva.

- Alta de proyectos: administrador y delegado.

- Propuesta de proyecto por un líder: el líder registra el proyecto con estado "Propuesto"; el administrador o el delegado lo aprueba (pasa a "Activo" y aparece en el menú) o lo rechaza con un comentario. El líder recibe aviso en el aplicativo y por correo. Mientras está propuesto, el líder puede registrar actividades en él, marcadas como "proyecto por aprobar". [confirmar esto último]

- Carga inicial de los ~30 proyectos/procesos de los Excel actuales e importación desde Excel.

## 6.4 Registro de actividades flexible tipo Excel (NUEVO)

El registro de actividades (Look Ahead, Plan semanal, cartera y plantilla) se hará en una grilla editable tipo hoja de cálculo, para que los líderes trabajen con la misma libertad que en Excel, pero con datos validados y compartidos.

### Filas

- Agregar, insertar (arriba/abajo), duplicar, mover (arrastrar) y eliminar filas; selección múltiple.

- Copiar y pegar desde Excel (varias filas y columnas a la vez) y hacia Excel.

- Rellenar hacia abajo (copiar un valor a varias filas), como el "arrastre" de Excel.

- Agrupar filas (por proyecto, gerencia, responsable o estado) con subtotales de HH, y expandir/contraer.

- Edición de varias filas a la vez (p. ej. cambiar el estado de 10 actividades).

- Deshacer / rehacer.

### Columnas

- Mostrar/ocultar, reordenar (arrastrar), cambiar ancho y fijar (inmovilizar) columnas.

- Ordenar y filtrar por cualquier columna; búsqueda rápida.

- Columnas personalizadas: el administrador puede crear columnas adicionales (texto, número, fecha, lista configurable, casilla) sin programar.

- Vistas guardadas: cada usuario guarda su configuración de columnas, filtros y orden; el administrador define la vista estándar del equipo.

### Captura

- Navegación y edición con teclado (Tab, Enter, flechas), edición directa en la celda.

- Listas desplegables con búsqueda en las columnas de catálogo (Proyecto, Gerencia, CET, Servicio, Resp. 1, Resp. 2, CNC).

- Columnas de HH por día (L–D) con total automático por fila, por semana y por grupo.

- Validaciones visibles (celda resaltada) sin bloquear el trabajo: p. ej. CNC faltante en una actividad no completada.

- Formato condicional automático por estado (como en el Excel actual).

### Trabajo simultáneo en la grilla

- Guardado automático por celda; no existe "guardar archivo".

- Los cambios de otros usuarios aparecen en pantalla sin recargar.

- Si dos personas editan la misma celda, prevalece el último cambio y se avisa al otro usuario.

- Los permisos se respetan en la grilla: un líder ve todas las filas pero solo edita las suyas.

## 6.5 Cartera de servicios (backlog) por líder

Reemplaza las hojas "BL".

- Solicitudes y servicios: fecha de solicitud, gerencia, proyecto/proceso, servicio, descripción, Resp. 1, Resp. 2, fecha comprometida, tipo (Proyecto / Permanente), criticidad (Alta / Media / Baja), estado (Abierto / En proceso / Cerrado).

- Vista por líder y consolidada; desde la cartera se generan actividades del Look Ahead.

## 6.6 Plantilla de actividades recurrentes

Reemplaza la hoja PLANTILLA y la macro NuevaSemana.

- Cada líder mantiene sus actividades recurrentes con HH típicas por día.

- Al abrir la semana, el aplicativo propone las recurrentes; el líder confirma o descarta.

## 6.7 Look Ahead (3 semanas)

- Grilla por semana (S+1 … S+3) de las actividades de cada líder con HH por día y total por semana.

- Estado: Pendiente · Con restricción · Lista · Trasladada al plan · Cancelada.

- Carga de HH por líder y semana para detectar sobrecarga.

- Mover una actividad de semana, duplicarla o dividirla.

## 6.8 Log de restricciones

- Por actividad: descripción, tipo, responsable de levantarla (puede ser externo), fechas identificada / requerida / prometida / levantada, estado (Pendiente / En gestión / Levantada), comentarios.

- Si una actividad con restricciones pendientes se compromete, el aplicativo muestra una advertencia y la marca; no lo impide.

- Alertas de restricciones vencidas o por vencer.

## 6.9 Plan semanal (compromisos)

- En la reunión del viernes se confirman los compromisos de la semana siguiente (actividades del Look Ahead + recurrentes).

- Durante la semana: avance y comentarios; lo que surja se registra como No programada (no cuenta en el PAC, sí en HH).

- Cierre viernes 5:00 p. m.: Estado = Completada / No completada / Cancelada; CNC obligatoria si no se completó.

- Las no completadas pueden arrastrarse a la semana siguiente; el aplicativo cuenta las semanas pendientes.

- Después del cierre la semana queda bloqueada; solo el administrador o el delegado pueden reabrirla.

## 6.10 PAC y análisis de causas

- Cálculo automático del PAC (regla RN-02).

- PAC por semana, líder, gerencia y proyecto/proceso; evolución histórica.

- Pareto de CNC por periodo, líder y gerencia.

- Acuerdos de mejora: acción, responsable, fecha y estado, vinculados a la CNC que los originó.

## 6.11 Tablero y reportes

- Tablero del equipo: Actividades · Comprometidas · Completadas · No completadas · % PAC vs meta · HH · restricciones pendientes · actividades arrastradas.

- Tablero por líder y por proyecto.

- Reportes PDF con el formato estándar de la sección 12: Plan semanal, Look Ahead, Log de restricciones, PAC y CNC, cartera, ficha de proyecto.

- Exportación a Excel de cualquier grilla o vista.

- Resumen semanal en texto listo para pegar en Teams o enviar por correo.

## 6.12 Disponibilidad y ubicación del equipo

Reemplaza la hoja "Sitios". Se mantiene.

- Ubicación de cada líder por día (oficina, proyecto, remoto, vacaciones), visible junto al plan semanal.

## 6.13 Reunión semanal

- Vista guiada para la reunión del viernes 8:00 a. m.: PAC y CNC de la semana anterior → avance de la semana en curso → restricciones → compromisos de la semana siguiente → Look Ahead.

- Registro de asistentes y acuerdos.

## 6.14 Notificaciones

- Avisos dentro del aplicativo y envío por correo: recordatorio de cierre (viernes), restricciones por vencer, actividades arrastradas más de N semanas, resumen semanal.

## 6.15 Historial y auditoría

- Quién cambió qué y cuándo en actividades, proyectos, restricciones, roles y cierres.

- Las semanas cerradas quedan como fotografía para el histórico de PAC.

## 6.16 Migración inicial

- Carga de catálogos, proyectos y actividades recurrentes desde los Excel actuales.

- Carga del histórico de PAC: desde siempre (todo el histórico disponible en los Excel). [Indicar dónde están los archivos de semanas anteriores]

# 7. Flujo de trabajo semanal

Flujo ajustado a la reunión del viernes 8:00 a. m. y al cierre del viernes 5:00 p. m. Aprobado en la v0.4. Horarios editables (P1).

| Momento | Quién | Qué se hace en LPS-GT |
| --- | --- | --- |
| Permanente | Líder | Registra solicitudes en su cartera y las convierte en actividades del Look Ahead. |
| Lunes | Líder | La semana se abre automáticamente con los compromisos acordados el viernes anterior. |
| Lunes a jueves | Líder | Actualiza avance, registra no programadas, levanta restricciones y actualiza su Look Ahead (S+1 … S+3). |
| Jueves (víspera) | Líder | Propone sus compromisos de la semana siguiente. |
| Viernes 8:00 a. m. — reunión | Equipo + Gerente Técnico | Revisa PAC y CNC de la semana anterior, avance de la semana en curso y restricciones; confirma compromisos de la semana siguiente; registra acuerdos. |
| Viernes 5:00 p. m. — cierre | Líder | Cierra su semana: estado de cada compromiso y CNC de los no cumplidos. El aplicativo bloquea la semana. |
| Viernes (después del cierre) | Gerente Técnico | Recibe el PAC de la semana y envía el resumen semanal. |

# 8. Reglas de negocio

| Código | Regla |
| --- | --- |
| RN-01 | La semana va de lunes a domingo y se identifica por la fecha de su lunes y el número S-NN. |
| RN-02 | PAC = Completadas ÷ (Completadas + No completadas) de los compromisos programados de la semana. Las canceladas y las no programadas no cuentan. |
| RN-03 | Meta de PAC configurable (inicial 80 %). Semáforo: verde ≥ meta; ámbar entre 60 % y la meta; rojo por debajo (umbrales editables). |
| RN-04 | HH de la actividad = suma de HH por día (L–D). |
| RN-05 | Todo compromiso No completado exige una CNC del catálogo. |
| RN-06 | Semanas pendientes = semanas transcurridas desde la semana original de un compromiso no completado. |
| RN-07 | Comprometer una actividad con restricciones pendientes genera advertencia y marca visible; no se bloquea. |
| RN-08 | La semana se cierra el viernes a las 5:00 p. m.; después no se edita. Reabrirla requiere administrador o delegado y queda registrado. |
| RN-09 | Los elementos de catálogos y proyectos con historial no se eliminan; se desactivan o cierran. |
| RN-10 | El PAC se atribuye siempre al Resp. 1. El Resp. 2 es solo un dato. |
| RN-11 | Solo los proyectos activos aparecen en el menú y en las listas desplegables. |
| RN-12 | Un líder edita solo sus actividades; las de otros las ve en modo lectura. |
| RN-13 | Todo cambio en la grilla se guarda al instante y queda en el historial. |
| RN-14 | Un proyecto propuesto por un líder no aparece en el menú de los demás hasta ser aprobado. |
| RN-15 | Toda lista desplegable se alimenta de las listas configurables (6.2); no hay valores escritos en el código. |

# 9. Información que gestionará el aplicativo

| Entidad | Datos principales |
| --- | --- |
| Área | Nombre, gerente responsable. Permite que otras áreas usen el aplicativo en el futuro, cada una con sus datos separados. |
| Usuario | Nombre, código corto, correo, rol, área, activo. |
| Gerencia | Código (GI, GOI, GOC, GOF, PyL, GOI_CH, GOC_CH, GIPT…), nombre completo, activa. |
| Proyecto / Proceso | Código, CET, nombre corto, nombre completo, tipo, gerencia, fase, estado, líderes asignados, fechas, ubicación, observaciones, propuesto por, aprobado por y fecha de aprobación. |
| Lista configurable | Nombre de la lista, valores (texto, orden, color, activo, protegido), área a la que aplica. |
| Parámetro | Nombre, valor, área. |
| Hito | Proyecto, entregable, fecha, estado (cuando el proyecto lo amerite). |
| CET | Código interno de proyectos internos. |
| Servicio / Entregable | Nombre, categoría. |
| Semana | Fecha de lunes, número S-NN, año, estado por líder (abierta / cerrada). |
| Solicitud (cartera) | F. solicitud, gerencia, proyecto, servicio, descripción, Resp. 1, Resp. 2, F. comprometida, tipo, criticidad, estado. |
| Actividad | Semana, Resp. 1, Resp. 2, gerencia, proyecto, CET, servicio, descripción, HH por día, origen (cartera / recurrente / no programada), estado, columnas personalizadas. |
| Restricción | Actividad, descripción, tipo, responsable, fechas (identificada, requerida, prometida, levantada), estado, comentarios. |
| Compromiso / cierre | Actividad, semana, tipo (programada / no programada), estado final, CNC, comentario, semanas pendiente. |
| Acuerdo de mejora | Semana, CNC relacionada, acción, responsable, fecha, estado. |
| Reunión | Fecha, asistentes, acuerdos. |
| Ubicación | Usuario, fecha, lugar. |
| Vista guardada | Usuario, grilla, columnas visibles y orden, filtros, agrupación. |
| Columna personalizada | Nombre, tipo de dato, lista de valores, grillas donde aparece. |

# 10. Indicadores

| Indicador | Definición | Nivel de análisis |
| --- | --- | --- |
| PAC | Completadas ÷ (Completadas + No completadas) | Semana · líder · gerencia · proyecto |
| PAC tendencia | Promedio móvil de las últimas N semanas | Equipo · líder |
| Pareto de CNC | Frecuencia y % de cada causa | Periodo · líder · gerencia |
| HH planificadas | Suma de HH comprometidas | Semana · líder · gerencia · proyecto |
| % no programadas | No programadas ÷ total | Semana · líder |
| Restricciones | Pendientes · vencidas · % levantadas a tiempo | Semana · líder · tipo |
| Actividades arrastradas | Compromisos con más de 1 semana pendiente | Líder |
| Cartera | Solicitudes abiertas por criticidad y antigüedad | Líder · gerencia |
| HH por proyecto | HH planificadas acumuladas por proyecto y gerencia | Proyecto · gerencia · periodo |
| Actividades listas (TMR) | Opcional: % de actividades del Look Ahead que llegan libres de restricciones | Equipo |

# 11. Requisitos no funcionales

| Tema | Requisito |
| --- | --- |
| Concurrencia | Al menos 12 usuarios a la vez sin bloqueos ni pérdida de datos; los cambios se ven sin recargar. |
| Acceso | Aplicativo web; PC como uso principal; consulta y actualización básica desde el celular. |
| Autenticación | Usuario y contraseña propios del aplicativo; no se usa Microsoft 365. |
| Independencia | Debe funcionar sin depender de la infraestructura ni de los sistemas de la empresa. |
| Seguridad | Permisos por rol aplicados en la base de datos; contraseñas cifradas; conexión cifrada; nada de credenciales en documentos ni en el código. |
| Infraestructura | Desarrollo con Claude; código en GitHub (repositorio público); base de datos y autenticación en Supabase (plan gratuito). Ver riesgos en 11.1. |
| Disponibilidad y respaldo | Respaldo semanal automático fuera de Supabase + respaldo manual a demanda (ver 11.1); recuperación ante errores de usuario. |
| Rendimiento | Vistas y tablero en menos de 2 segundos con 5 años de historial. |
| Escalabilidad | Preparado para varias áreas y más líderes sin límite fijo (P2); la primera versión se implementa solo para la Gerencia Técnica. |
| Usabilidad | Español; grilla tipo Excel (6.4); listas desplegables; mínimo de clics para cerrar la semana. |
| Integraciones | Posibles a futuro: Teams, Power BI, registro de HH corporativo. |

## 11.1 Riesgos del repositorio público y del plan gratuito, y cómo se mitigan

| Riesgo | Mitigación propuesta |
| --- | --- |
| Repositorio público: cualquiera puede ver el código. | Nunca subir al repositorio datos de la empresa (nombres de proyectos, personas, Excel, respaldos). Las claves se guardan como secretos, no en archivos. La seguridad real está en Supabase (permisos por rol en la base de datos). |
| Supabase gratuito pausa el proyecto tras ~1 semana sin actividad. | El uso diario del equipo lo mantiene activo; además, una tarea automática semanal lo "despierta" (p. ej. en vacaciones). |
| Supabase gratuito no incluye respaldos descargables. | Exportación automática semanal de toda la base a un almacenamiento privado (no al repositorio público) + botón "Descargar respaldo" para el administrador (Excel/JSON). [Definir dónde guardar los respaldos: p. ej. OneDrive o Google Drive personal] |
| Límites del plan gratuito (500 MB de base de datos, 1 GB de archivos). | Suficiente para años de uso de un área (los registros son texto). Si se suben adjuntos, guardar solo enlaces. Monitorear el uso desde el panel del administrador. |
| Correos del plan gratuito limitados. | Usar un servicio de correo externo gratuito para notificaciones, o resumir en un solo correo diario. |
| Crecimiento a otras áreas. | Si se amplía a más áreas o se requiere respaldo diario garantizado, pasar al plan pagado (Pro) sin cambiar el aplicativo. |

# 12. Identidad visual y formato de reportes

Definido por el Gerente Técnico en la v0.2.

## 12.1 Tipografía

| Uso | Fuente (Google Fonts) |
| --- | --- |
| Contenido del aplicativo, documentos y reportes | Manrope |
| Encabezados y pies de página de los PDF | Urbanist |

## 12.2 Paleta de colores

Paleta "Tableau" (de la guía incorporada en la v0.2; se toman solo los colores, ya que la tipografía y el formato de PDF quedan como se indica en 12.1 y 12.3).

| Uso en el aplicativo | Color | Hex |
| --- | --- | --- |
| Fondo oscuro (barra de navegación, portada) | Tableau Dark | #1A1A2E |
| Acento / acción principal | Tableau Orange | #E8762B |
| Encabezados de tabla, serie principal de gráficos | Steel Blue | #4E79A7 |
| Títulos de reportes | Azul Ejecutivo | #1A365D |
| Encabezados secundarios | Navy Dark | #003366 |
| Fondo de tablas / paneles claros | Light Blue | #EBF2F8 |
| Cumplido / positivo (PAC ≥ meta) | Apple Green | #59A14F |
| Advertencia (PAC cerca de la meta, restricción por vencer) | Sunflower | #EDC948 |
| No cumplido / alerta | Terra Cotta | #E15759 |
| Series adicionales de gráficos | Sandy Brown · Caribbean · Mauve · Flamingo · Silver | #F28E2B · #76B7B2 · #B07AA1 · #FF9DA7 · #BAB0AC |

Reglas de contraste: texto blanco sobre Dark, Steel Blue, Navy u Orange; texto oscuro sobre Sunflower y Light Blue; nunca texto blanco sobre Sunflower ni texto Silver sobre blanco.

## 12.3 Formato estándar de PDF

| Elemento | Contenido | Tamaño | Color |
| --- | --- | --- | --- |
| Encabezado izquierdo | LPS_GT V1.00.01 | 6 pt | #4A5568 |
| Encabezado central | Nombre del proyecto | 6 pt | #4A5568 |
| Encabezado derecho | Fecha (día-mes-año), hora | 6 pt | #4A5568 |
| Pie izquierdo | By EHCM | 6 pt | #718096 |
| Pie central | — | 6 pt | #718096 |
| Pie derecho | Página i de TOTAL | 6 pt | #718096 |
| Título | Nombre del módulo impreso | 12 pt | #1A365D |

- Márgenes: 10 mm en los cuatro lados.

- Encabezado y pie en Urbanist; contenido en Manrope.

- Vista previa A4 vertical u horizontal antes de guardar; nombre de archivo sugerido: PROYECTO-Módulo-DDMMAAAA.pdf.

- "Nombre del proyecto": el proyecto elegido en el menú; si se imprime el consolidado, "Todos los proyectos" (confirmado).

# 13. Fuera de alcance (primera versión)

- Cronogramas CPM / Gantt de proyectos de obra.

- Control de costos y facturación de servicios.

- Registro oficial de horas para planillas.

- Puesta en marcha para otras áreas (el diseño lo permitirá, pero la primera versión es solo para la Gerencia Técnica).

- Aplicación móvil nativa (se usa el navegador del celular).

- Integración con Microsoft 365.

# 14. Entregables y fases propuestas

| Fase | Contenido | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| 0. Validación | Revisión de este documento; prototipo navegable de la grilla y del menú de proyectos. | — |
| 1. Primera versión (MVP) | Usuarios y roles; listas configurables; Proyectos y menú con propuesta y aprobación; grilla tipo Excel; plantilla de recurrentes; Look Ahead; plan semanal; cierre con CNC; PAC; tablero básico; resumen semanal; exportación a Excel; migración inicial. | M |
| 2. Restricciones y cartera | Log de restricciones; cartera por líder; notificaciones por correo; reportes PDF estándar. | M / D |
| 3. Mejora continua | Pareto avanzado; acuerdos de mejora; reunión guiada; ubicación del equipo; hitos de proyecto; columnas personalizadas y vistas del equipo. | D |
| 4. Escalamiento | Usuarios de consulta de otras gerencias; habilitación de otras áreas; integraciones. | F |

Cronograma de desarrollo: lo antes posible. Propuesta de etapas cortas, cada una con algo usable al final:

| Etapa | Resultado | Duración estimada |
| --- | --- | --- |
| A | Prototipo navegable (pantallas sin datos reales) para validar con 2–3 líderes. | 1 semana |
| B | Base de datos, usuarios y roles, listas configurables, proyectos y menú. | 1–2 semanas |
| C | Grilla tipo Excel, plan semanal, cierre con CNC y PAC. Piloto en paralelo con el Excel. | 2–3 semanas |
| D | Look Ahead, restricciones, tablero, resumen semanal, migración del histórico. Salida a producción. | 2–3 semanas |

Las duraciones son referenciales y dependen del tiempo disponible para revisar y probar cada etapa. [Validar]

# 15. Criterios de aceptación (primera versión)

- Los 10 líderes y los 2 administradores trabajan simultáneamente durante una semana completa sin pérdida de información.

- Una semana completa (compromisos, avance, cierre del viernes con CNC) se gestiona sin usar Excel.

- Un líder puede pegar en la grilla un bloque de filas copiado desde Excel y queda registrado con las listas validadas.

- Los usuarios eligen el proyecto desde el menú y todas las vistas se filtran a ese proyecto.

- El PAC calculado coincide con el cálculo manual en al menos 4 semanas de prueba.

- Un líder no puede modificar actividades de otro líder.

- El resumen semanal se genera en un clic.

- Catálogos, proyectos, recurrentes e histórico de PAC quedan cargados desde los Excel.

# 16. Decisiones tomadas

Respuestas del Gerente Técnico en las versiones 0.2 y 0.4.

| # | Tema | Decisión | Dónde se aplica |
| --- | --- | --- | --- |
| D-01 | Nombre | GT = Gerencia Técnica. | 1.3 |
| D-02 | Administrador delegado | Se definirá después y puede cambiar; el aplicativo debe permitir rotarlo. | 5, 6.1 |
| D-03 | Resp. 2 y PAC | Resp. 2 es solo un dato; el PAC siempre es del responsable. | 5, RN-10 |
| D-04 | Restricciones | Se advierte; no se bloquea. | 6.7, RN-07 |
| D-05 | Reunión y cierre | Reunión viernes 8:00 a. m.; cierre viernes 5:00 p. m. | 7, RN-08 |
| D-06 | CNC | Se adopta la lista más completa. | Anexo B |
| D-07 | Look Ahead | 3 semanas. | 4, 6.6 |
| D-08 | Ubicación diaria | Se mantiene. | 6.11 |
| D-09 | CET | Código interno de proyectos internos. | 6.2, 9 |
| D-10 | Autenticación | Sin Microsoft 365; independiente de la infraestructura de la empresa. | 11 |
| D-11 | Infraestructura | GitHub + Supabase, desarrollo con Claude. | 11 |
| D-12 | Histórico de PAC | Migrar todo el histórico ("desde siempre"). | 6.15 |
| D-13 | Usuarios de consulta | Sí; el aplicativo debe ser flexible. | 5 |
| D-14 | Hitos por proyecto | Sí, cuando lo amerite. | 4, 6.2 |
| D-15 | Gerencias | GOI = Obras Industriales; GOC = Obras Civiles; nueva GOF = Obras de Infraestructura; el administrador puede crear, modificar o desactivar gerencias. | Anexo B |
| D-16 | Otras decisiones | Reunión diaria opcional; consulta puede exportar; acuerdos de mejora y registro de reunión: sí; notificaciones dentro del aplicativo con envío de correo; celular: sí; integraciones: posiblemente; uso por otras áreas: muy probable. | Varias |
| D-17 | Nuevo | Registro de actividades flexible tipo Excel en filas y columnas. | 6.4 |
| D-18 | Nuevo | Sección de ingreso de proyectos que funciona como menú de selección. | 6.3 |
| D-19 | Principios | Nada fijo, todo editable (combos desde base de datos editable); preparado para más líderes y ampliaciones. | 3.3, 6.2 |
| D-20 | Proyectos | Los líderes pueden proponer proyectos; el administrador aprueba. | 6.3 |
| D-21 | Administrador delegado | No puede quitar el rol al administrador principal ni eliminar usuarios. | 5 |
| D-22 | Histórico de PAC | Desde siempre. | 6.16 |
| D-23 | Flujo semanal | Aprobado (sección 7). | 7 |
| D-24 | Semáforo PAC | Ámbar desde 60 % (editable). | RN-03 |
| D-25 | Infraestructura | Repositorio público y Supabase gratuito. | 11, 11.1 |
| D-26 | Catálogos | Lista de CNC y tipos de restricción aprobados, siempre editables; gerencias editables en un módulo. | 6.2, Anexo B |
| D-27 | PDF consolidado | Encabezado "Todos los proyectos". | 12.3 |
| D-28 | Cronograma | Lo antes posible. | 14 |

# 17. Preguntas abiertas

| # | Pregunta | Respuesta |
| --- | --- | --- |
| 1 | Columnas personalizadas: ¿solo las crea el administrador, o cada líder puede agregar columnas propias en su vista? (pregunta 3 de la v0.3, sin respuesta) |  |
| 2 | Usuarios de consulta: ¿ven todo el equipo o solo los proyectos de su gerencia? (pregunta 9, sin respuesta) |  |
| 3 | ¿Los líderes registran también las HH reales, además de las planificadas? (pregunta 11, sin respuesta; ver mejora M-03) |  |
| 4 | Matriz de permisos: en la v0.4 quedó resaltada la celda "Líder · Gestionar catálogos" sin comentario. ¿Los líderes deben poder editar alguna lista? |  |
| 5 | Mientras un proyecto está "Propuesto", ¿el líder ya puede registrar actividades en él? |  |
| 6 | ¿Dónde se guardarán los respaldos automáticos (fuera del repositorio público)? |  |
| 7 | ¿Dónde están los Excel de semanas anteriores para migrar el histórico "desde siempre"? |  |
| 8 | ¿Qué mejoras de la sección 18 se aprueban? |  |

# 18. Mejoras propuestas (para aprobar)

Propuestas de Claude a partir del análisis del alcance. Marcar en la columna "¿Aprueba?". Las de prioridad alta se recomiendan para la primera versión.

| # | Mejora | Beneficio | Prioridad | ¿Aprueba? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M-01 | Formulario de solicitudes para otras gerencias: los usuarios de consulta registran un pedido de servicio que entra directo a la cartera del líder. | Ordena la demanda; deja trazabilidad de quién pidió qué y cuándo. | Alta |  |
| M-02 | Capacidad semanal por líder: HH disponibles por semana (descontando vacaciones y ubicación) vs HH comprometidas; alerta de sobrecarga al comprometer. | Compromisos realistas: la sobrecarga es una causa frecuente de incumplimiento. | Alta |  |
| M-03 | HH reales vs planificadas al cierre de la semana. | Mide la precisión de las estimaciones y mejora la planificación. | Media |  |
| M-04 | Modo reunión a pantalla completa (proyector) que recorre los pasos de la reunión del viernes y registra acuerdos al vuelo. | Reuniones más cortas y estandarizadas. | Alta |  |
| M-05 | Plantillas de servicio: un servicio estándar (p. ej. "Implementación BIM") genera su paquete de actividades típicas. | Menos digitación; actividades homogéneas entre líderes. | Media |  |
| M-06 | Comentarios y menciones (@) en cada actividad o restricción, con aviso al mencionado. | Coordinación sin correos sueltos; historial en un solo lugar. | Media |  |
| M-07 | Enlaces a documentos (SharePoint, OneDrive, etc.) en actividades y proyectos, en vez de subir archivos. | Evidencia del entregable sin consumir el almacenamiento gratuito. | Media |  |
| M-08 | Indicador de restricciones: % liberadas a tiempo y días promedio de atraso por tipo y por responsable. | Muestra dónde se traba el área (cliente, otra área, aprobaciones). | Media |  |
| M-09 | PAC ponderado por HH como indicador adicional al PAC simple. | Evita que muchas tareas pequeñas oculten el incumplimiento de las grandes. | Baja |  |
| M-10 | Piloto en paralelo de 2 semanas con 2–3 líderes antes de retirar el Excel. | Detecta problemas sin arriesgar la operación. | Alta |  |
| M-11 | Ayuda en línea y recorrido guiado la primera vez que entra cada usuario. | Mejor adopción (problema detectado en los Excel). | Media |  |
| M-12 | Instalable en el celular (PWA) con acceso directo, sin tienda de aplicaciones. | Actualizar avance desde obra en segundos. | Media |  |
| M-13 | Funcionamiento sin conexión para consultar y registrar avance; sincroniza al volver la señal. | Útil en obras con mala conectividad. | Baja |  |
| M-14 | Reconocimientos: destacar en el tablero al líder con mejor PAC o mayor mejora del mes. | Refuerza el hábito de planificar y cumplir. | Baja |  |
| M-15 | Registro de solicitudes de cambio del aplicativo (mejoras pedidas por los usuarios, con estado y prioridad). | Ordena las ampliaciones de alcance (principio P3). | Media |  |

# Anexo A. Columnas de las herramientas actuales

| Columna Excel | Significado | Destino en LPS-GT |
| --- | --- | --- |
| SEMANA / FECHA | Lunes de la semana | Semana |
| RESP. 1 | Líder dueño de la actividad | Actividad · Resp. 1 (PAC) |
| RESP. 2 | Persona de apoyo | Actividad · Resp. 2 (dato) |
| PROGRAMA | Gerencia cliente | Catálogo Gerencia |
| PROYECTO / PROCESO | Proyecto o proceso atendido | Módulo Proyectos (menú) |
| CET | Código interno de proyectos internos | Proyecto · CET |
| SERVICIO / ENTREGABLE | Servicio prestado | Catálogo Servicio |
| ACTIVIDAD | Descripción | Actividad · descripción |
| HH, L…D | Horas por día y total | Actividad · HH por día |
| Prog. / TIPO | Programada / No programada | Compromiso · tipo |
| C. / ESTADO | Si · No · NA / Completado · No completado | Compromiso · estado |
| CNC | Causa de no cumplimiento | Compromiso · CNC |
| RESTRICCIÓN | Texto libre | Log de restricciones |
| ESTADO / COMENTARIO | Notas | Compromiso · comentario |
| SEMANAS PENDIENTE | Semanas de atraso | Calculado |
| ESTADO LA | Pendiente · Trasladado a Plan · Cancelado | Actividad · estado |
| F_SOLICITUD, F_PROG., CRITICIDAD | Datos de cartera | Solicitud (cartera) |

# Anexo B. Catálogos iniciales

### Gerencias (corregido en v0.2)

| Código | Nombre |
| --- | --- |
| GI | Gerencia de Ingeniería |
| GOI | Gerencia de Obras Industriales |
| GOC | Gerencia de Obras Civiles |
| GOF | Gerencia de Obras de Infraestructura |
| PyL | Propuestas y Licitaciones |
| GOI_CH | Gerencia de Obras Industriales Chile |
| GOC_CH | Gerencia de Obras Civiles Chile |
| GIPT | Gerencia de Innovación |

El administrador puede crear, modificar y desactivar gerencias desde el módulo de listas configurables (6.2).

### Causas de no cumplimiento — lista unificada

Decisión D-06: se adopta la lista más completa (referencia LCI, 15 causas), adaptada a un área funcional y complementada con las causas propias del libro LPS_OT. Aprobada en la v0.4; se puede agregar, eliminar o cambiar causas desde 6.2.

| # | Causa | Origen |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mala planificación / subestimación de HH | LCI |
| 2 | Trabajo previo no terminado (pre-requisito) | LCI |
| 3 | Sin información del cliente / información faltante | LPS_OT + LCI |
| 4 | Indefinición técnica / problema de diseño o planos | LPS_OT + LCI |
| 5 | Aprobación pendiente (interna o del cliente) | LCI (submittals) |
| 6 | Decisión de cliente | LPS_OT |
| 7 | Cambio de prioridad | LPS_OT |
| 8 | Dependencia externa / de otra área | LPS_OT |
| 9 | Falta de recursos (personal no disponible) | LPS_OT + LCI |
| 10 | Herramientas, software o accesos no disponibles | LCI (equipos) |
| 11 | Contratos / órdenes de cambio | LCI |
| 12 | Permisos / autorizaciones faltantes | LCI |
| 13 | Condición no prevista | LCI |
| 14 | Fuerza mayor (incluye clima) | LPS_OT + LCI |
| 15 | Me olvidé | LCI |
| 16 | Otra causa (especificar) | LPS_OT + LCI |

### Otros catálogos

- Tipo de proyecto: Proyecto · Proceso interno · Gestión del área · Capacitación / conocimiento.

- Estado de proyecto: Activo · En pausa · Cerrado.

- Tipo de compromiso: Programada · No programada.

- Estado de compromiso: Programado · Completado · No completado · Cancelado.

- Estado de Look Ahead: Pendiente · Con restricción · Lista · Trasladado a Plan · Cancelado.

- Cartera: Tipo (Proyecto · Permanente) · Criticidad (Alta · Media · Baja) · Estado (Abierto · En proceso · Cerrado).

- Tipos de restricción: Información del cliente · Aprobación · Recursos · Dependencia de otra área · Accesos / software · Contractual · Otro. Validado; editable.

- Ubicación: Oficina · Proyecto (obra) · Remoto · Vacaciones / licencia.

Todos los catálogos de este anexo son valores iniciales: se mantienen desde el módulo de listas configurables (6.2).

# Anexo C. Glosario

| Término | Definición |
| --- | --- |
| LPS | Last Planner System®: sistema de planificación colaborativa del Lean Construction Institute. |
| Last Planner | Persona que compromete el trabajo; en LPS-GT, cada líder de proceso. |
| Look Ahead | Planificación de las próximas 3 semanas para preparar el trabajo y levantar restricciones. |
| Restricción | Condición que impide ejecutar una actividad. |
| Plan semanal | Compromisos de la semana de cada líder. |
| PAC | Porcentaje de Actividades Cumplidas (equivale al PPC del LPS). |
| CNC | Causa de No Cumplimiento. |
| CET | Código interno de proyectos internos. |
| HH | Horas-hombre. |
| Cartera / backlog | Solicitudes y servicios pendientes de cada líder. |
| No programada | Actividad que surge durante la semana sin haber sido comprometida. |
| Grilla | Tabla editable tipo hoja de cálculo donde se registran las actividades. |
| Vista guardada | Configuración personal de columnas, filtros y orden de una grilla. |